## Sheet2
广州市白云区第七次全国人口普查工作进度安排
工作 项目 | 序号 | 工 作 内 容 | 时间安排 | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022
|  |  |  | 1 ︱ 2 月 | 3 ︱ 4 月 | 5 ︱ 6 月 | 7 ︱ 8 月 | 9 ︱ 10月 | 11︱ 12月 | 1 ︱ 2 月 | 3 ︱ 4 月 | 5 ︱ 6 月 | 7 ︱ 8 月 | 9 ︱ 10月 | 11︱ 12月 | 1 ︱ 2 月 | 3 ︱ 4 月 | 5 ︱ 6 月 | 7 ︱ 8 月 | 9 ︱ 10月 | 11︱ 12月 | 1 ︱ 2 月 | 3 ︱ 4 月 | 5 ︱ 6 月 | 7 ︱ 8 月 | 9 ︱ 10月 | 11︱ 12月
一、 建立 各级 普查 机构 | 1 | 成立区人口普查领导小组和办公室 | 2020.02-2020.03
| 2 | 成立镇、街道人口普查领导小组和办公室 | 2020.03-2020.04
| 3 | 成立村（居）委会人口普查小组 | 2020.06-2020.07
二、 制定 工作 计划 | 4 | 区制定人口普查工作进度图并报市人口普查办公室 | 2020.03-2020.04
| 5 | 区召开人口普查领导小组第一次工作会议 | 2020.03-2020.04
三、 工作 部署 | 6 | 区召开人口普查工作会议 | 2020.06-2020.08
| 7 | 镇街召开人口普查工作会议 | 2020.07-2020.09
四、 试点 | 8 | 市综合试点 | 2020.06-2020.07
| 9 | 区综合试点 | 2020.07-2020.08
| 10 | 市试点现场会 | 2020.07-2020.07
| 11 | 区试点现场会 | 2020.08-2020.08
五、 普查 区划 制图 和地 址码 | 12 | 相关基础地图资料准备 | 2020.01-2020.05
| 13 | 配合开展全国区域变动专项管理 | 2020.07-2020.11
| 14 | 核定村级及以上区划名称、地址代码和村级城乡属性 | 2020.05-2020.06
| 15 | 核实修订普查区及以上各级区域边界 | 2020.06-2020.07
| 16 | 普查区建筑物标绘 | 2020.07-2020.08
| 17 | 划分普查小区、编制普查小区码 | 2020.07-2020.08
| 18 | 准备普查小区底图 | 2020.09-2020.10
| 19 | 普查区域地图资料的归档整理 | 2020.10-2021.06
六、 宣传 动员 | 20 | 区制订宣传工作规划 | 2020.04-2020.05
| 21 | 编写宣传提纲，印制宣传材料、物料 | 2020.06-2020.08
| 22 | 宣传品发放到镇街 | 2020.08-2020.09
| 23 | 开展人口普查宣传月活动 | 2020.10
| 24 | 全方位开展普查宣传 | 2020.09-2020.11
七、 户口 整顿 | 25 | 全区进行户口整顿 | 2020.04-2020.08
| 26 | 户口整顿资料移交镇街人口普查办公室 | 2020.08-2020.09
八、 整理部门 数据 | 27 | 有关部门行政登记资料移交人口普查机构 | 2020.04-2020.07
| 28 | 镇、街道人口普查机构整理行政登记资料 | 2020.05-2020.07
九、 数据 处理 准备 工作 | 29 | 数据处理工作人员、环境和设备准备 | 2020.04-2020.08
| 30 | 进行区级数据处理试点 | 2020.06-2020.10
| 31 | 培训技术人员 | 2020.06-2020.10
| 32 | 下发程序 | 2020.07-2020.10
十、 经费 及其 物资 准备 | 33 | 编制区经费预算 | 2019.11-2019.12
| 34 | 落实所需电子采集设备及相关配件 | 2020.02-2020.05
| 35 | 市进行各种普查物资准备 | 2020.02-2020.06
| 36 | 印刷普查资料 | 2020.03-2020.07
| 37 | 普查文件及普查用品发到街、镇 | 2020.08-2020.09
| 38 | 普查用品发至普查员 | 2020.10
十一、 普查 人员 的选 聘和 培训 | 39 | 镇街选调普查指导员和普查员 | 2020.07-2020.08
| 40 | 市培训区普查工作人员 | 2020.08-2020.09
| 41 | 区培训普查指导员、普查员 | 2020.09
十二、 摸底 | 42 | 绘制普查小区图 | 2020.10
| 43 | 开展入户登记宣传 | 2020.10
| 44 | 区领导小组成员到各镇街检查人口普查准备工作 | 2020.09-2020.10
| 45 | 编制、上报户主姓名底册 | 2020.10
十三、 登记 | 46 | 短表登记、上报 | 2020.11.01-11.15
| 47 | 长表抽样、登记、上报 | 2020.11.16-11.30
| 48 | 比对复查 | 2020.11.16-12.10
十四、 质量 抽查 | 49 | 事后质量抽查 | 2020.12.11-12.20
| 50 | 质量抽查结果汇总 | 2020.12.21-12.25
十五、 编码 | 51 | 区集中培训编码员 | 2020.12
| 52 | 长表行、职业编码 | 2020.12
十六、 数据处理 | 53 | 审核、验收摸底数据 | 2020.10.16-10.31
| 54 | 审核、验收短表数据 | 2020.11
| 55 | 审核、验收长表数据 | 2020.11-2020.12
| 56 | 主要数据区级以下汇总 | 2021.01-2021.05
| 57 | 全部数据汇总 | 2021.05-2021.12
| 58 | 建立人口数据库 | 2021.12-2022.05
十七、 公布 普查 数据 | 59 | 对普查主要数据进行评估 | 2021.02-2021.05
| 60 | 发表主要数据公报 | 2021.06
| 61 | 主要数据的印刷出版 | 2021.06-2021.11
| 62 | 全部数据的印刷出版 | 2022.01-2022.05
十八 、 普查 资料 的开 发利 用和 分析 | 63 | 建立人口地理信息系统 | 2021.05-2022.12
| 64 | 建立区级人口数据库 | 2021.12-2022.05
| 65 | 普查课题招标 | 2021.10-2021.12
| 66 | 对普查全部汇总数据进行评估 | 2021.12-2022.05
| 67 | 对普查数据进行分析研究 | 2021.10-2022.12
| 68 | 分析研究成果汇编出版 | 2022.01-2022.12
十九、 工作 总结 | 69 | 普查工作总结 | 2021.01-2021.06
| 70 | 普查方法的技术业务总结 | 2021.07-2021.12
| 71 | 数据处理工作总结 | 2022.01-2022.05
| 72 | 普查文件的归档 | 2022.01-2022.12
| 73 | 普查报告书报区政府 | 2021.01-2022.12
| 74 | 总结表彰 | 2021.03-2022.12