附件5

采购需求书

- 项目概况

1、项目名称：太和镇白山村文化艺术项目策划

2、项目地点：广州市白云区白山村

3、最高限价：96万元

4、服务期限：12个月。

5、项目内容：广州市白云区太和镇白山村为广州市第一批美丽乡村创建点、广东省唯一的“全国村庄规划试点”，广州市白云区太和镇人民政府计划将艺术介入白山村，保护保留传统乡村环境，助力精准扶贫，推动乡村文化和经济健康发展。本项目主要为策划太和镇白山村文化艺术改造。

- 总体要求

本项目中选人需要为白山村文化艺术改造提供策划服务，为保证项目策划实施效果，中选人应符合以下条件：

- 中选人根据比选人需求，提供比选人指定采购服务，开展总体策划方案编制工作，做好整体规划及深度对接。

- 整体策划方案须以“解决问题、应对需求”为导向，充分考虑白山村实际情况，提供针对性、创新性、落地性的策划方案，避免同质化。

- 提供方案的单位应对本公告载明的全部内容提供完整的方案，并列出总价，未按此规定提供的方案将被否决；

- 具备方案及图纸方案的深化设计能力，能根据策划内容、特点提出深化设计的升级改造方案并体现在图纸上；

- 充分理解乡村振兴战略的总体要求，为广州市白云区太和镇人民政府计划将艺术介入白山村的决策提供可行性强的策划执行方案。

- 服务内容

1、服务范围：本项目主要为策划太和镇白山村文化艺术改造。

2、具体内容：完成太和镇白山村文化艺术乡建概念策划方案及其他相关工作，包括太和镇白山村艺术展览的前期策划工作、以PPT演示方式向比选人汇报白山村文化艺术改造策划进度及相关成果、及时将艺术展览活动信息发布至社交媒体平台为项目推动引流、出具策划规划文本及附图、全面负责艺术文化项目引入、自营项目招商等。

3、服务要求：中选人须根据太和镇白山村采购项目的整体方案，提供合理可行的策划案。白山村的村容村貌在新农村建设工作中已得到明显改善，策划方案需结合其丰富的自然资源，进一步推动乡村文化和经济健康发展。

4、工作成果：《太和镇白山村文化艺术项目策划和概念规划文本》。

（1）策划规划文本：符合国家相关法律法规和策规一体要求编写内容，印刷成果共计2套，纸质版6套，电子版1套。

（2）策划规划附图：太和镇白山村文化艺术项目策划和概念规划布局图、功能分布图。具体包括：

- 太和镇白山村文化艺术项目整体规划顶层定位和功能布局

- 太和镇白山村文化艺术项目品牌形象设计图

- 太和镇白山村文化艺术项目沿线业态策划

- 太和镇白山村文化艺术项目大地艺术示意图

- 太和镇白山村文化艺术项目5个特色产品的衍生方案

- 太和镇白山村文化艺术项目古村落核心区功能布局

- 太和镇白山村文化艺术项目核心区建筑风貌分区及大样图

- 太和镇白山村计划开展艺术展览活动，中选人须为艺术展览提供前期策划工作（中选人必须根据实地情况策划其艺术展览主题、风格、投放的艺术品类型等）。

- 演示文件：PPT演示汇报文件。

- 媒体发布：白山村艺术展览开展后，中选人应为其艺术展览活动发布至社交媒体平台，为项目推动引流。

- 中选人须根据整体策划布局完成不少于2处村舍房屋或村社物业的艺术化改造方案及对应产业落地的引进和运营策划。

- 中选人须在整体策划方案的基础上负责白山村文化艺术项目的引进，包括但不限于符合规划要求的文化艺术活动、自营产业的项目招商、过程实施管理等。

- 中选人项目负责人应按比选人的要求参加本项目审查和讨论的全部工作会议，并负责汇报和答疑相关工作。

- 中选人应接受比选人对项目内容、项目完成质量、完成进度等方面的监督和管理。

- 中选人应按合同要求按时、保质、保量推进项目工作。

- 服务时间要求

在合同签订后10个日历天内完成太和镇白山村文化艺术项目整体的策划成果初稿；在合同签订后30个日历天内根据比选人修改意见完成整体策划成果终稿。自合同签订之日起1年内提供项目落地运营咨询服务。

- 其他要求

1、非经比选人同意，中选人不得将承包工程的全部或任何部分分包和转包给他人。

2、本次招标的投标报价应为人民币含税全包价，包括劳务费、工具费、文印费、劳保费、安全费、法定税费和企业的利润等所有费用。由申请人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中选单位签订的合同金额，合同期限内不作调整

3、中选人必须保守国家机密，不得泄漏比选人所提供的属国家秘密的信息和数据；未经比选人允许，不得向第三方提供本项目的相关信息或数据。

4、该项目成果知识产权属比选人所有，如需使用，须经比选人同意。

5、中选人保证本项目不会侵犯任何第三方版权或其他权利，如若该项目存在知识产权纠纷，比选人不承担任何连带责任。

- 支付方式

首期款，合同签订后的30日内，比选人向中标人支付合同总额的30%，作为项目启动资金；

第二期款，中标人向比选人提交策划规划成果初稿30日内，比选人向中标人支付合同总额20%的进度款；

第三期款，中标人向比选人提交策划规划成果终稿30日内，比选人向中标人支付合同总额30%的进度款；

第四期款，在合同服务周期结束并经比选人验收合格后，比选人于30日内向中标人支付合同总额20%的进度款。