附件5

广州市白云区政府投资信息化项目（建设开发类）立项方案编制指南

（2020年）

目录

第一章 总则	2

第二章 基本要求	3

第三章 编制内容要求	4

一、项目概述	4

二、项目单位概况	6

三、项目现状、必要性及需求分析	6

四、项目总体设计	8

五、项目方案	9

六、项目数据资源共享及业务协同	10

七、对接区统一认证平台	13

八、项目安全设计	13

九、项目管理	14

十、项目投资概算	15

十一、附录和附件	15

第四章 编印要求	17

附录A 项目立项方案编制大纲	19

附录B 项目投资概算构成及参考样表	21

附录C 常见费用参考标准	26

# 总则

- 根据我区有关政府信息化建设和管理工作的相关文件精神，为规范我区政府投资信息化项目（以下简称“项目”）建设工作，充分利用我区现有信息化公共基础设施和信息应用系统资源提供的服务，指导各单位做好项目立项方案编制等工作，特制定本编制指南。

- 本编制指南适用于广州市白云区政府投资信息化项目（建设开发类）立项方案的编制。

- 项目立项方案应依据经批准或审查的信息化建设规划、相关政策或主管部门批复的相关文件等进行编制。

- 项目立项方案应明确项目的建设目标、业务内容及流程，阐述建设的必要性，分析需求并提出建设内容。

- 项目立项方案应尽量简洁、突出重点、不宜堆砌文字、大幅摘抄产品说明等。

- 项目立项方案的编制除参照本编制指南外，应符合国家现行有关标准的规定。

# 基本要求

- 项目名称应统一命名为：申报单位简称+内容摘要+XX年+XX项目。项目立项方案文档应统一命名为：“项目名称”+“立项方案”。

- 项目立项方案编制时使用的基本术语应参照有关国家标准、行业标准、国际标准以及国内、国际的惯用术语。除此之外，对理解项目立项方案有重要影响的专用术语，应做出定义。需定义的术语较多时，宜汇编列为附录或术语表。

- 项目立项方案编制宜使用汉语词汇，必要时可在汉语词汇后加注相应的外文词汇并放在圆括号内。确需使用无相应汉语词汇的外文词汇，应在第一次出现时加以说明，若使用的外文词汇较多，应集中汇集为词汇表。

- 项目立项方案中使用缩略词汇或简称时，应在第一次出现的地方在圆括号内注明非缩略词汇或全称。

- 涉及保密内容项目立项方案的编制、印刷、传送、使用及保存等，应符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关规定。

# 编制内容要求

- 为规范项目立项方案内容格式，项目立项方案应参考附录A进行编制，必要时可结合项目服务内容对有关章节进行适当调整；投资概算费用构成及参考样表可参考附录B；配套费用等常用费用可参考附录C。项目立项方案编制内容具体要求如下：

- 一、项目概述

- （一）项目名称

申报单位简称+内容摘要+XX年+XX项目。

- （二）项目性质

“新建开发（含整合建设和替换建设）”或“升级改造”。

整合建设和替换建设是指对原有系统采用新技术、新理念、新架构进行重新构造。若升级改造的系统功能修改量超过70%（按原系统概算金额及功能模块修改量计算），应按替换建设项目进行立项。

如果属于整合建设或替换建设，应列出整合前/替代的各系统名称。

如果属于升级改造，应列出升级改造前的系统名称。

- （三）项目单位、项目负责人及项目经办人

列出项目的申报单位、实施单位、项目负责人及项目经办人等相关信息。

（1）申报单位。

申报单位指本项目的申报单位，应为一级预算单位。

（2）实施单位。

实施单位指具体组织项目实施管理的单位。如属申报单位的下级单位，此处应列出下级单位名称。如实施单位与申报单位为同一单位，应说明是同一单位。

（3）项目负责人姓名、职务及联系方式。

（4）项目经办人姓名及联系方式。

- （四）项目立项依据

简述项目立项政策依据，包括相关法律法规、文件、会议精神、政府信息化规划、国家省市区政策文件等。

无需列出技术规范。

★须将相关文件中与本项目内容相关的具体条款摘抄引用。

- （五）项目总体目标、规模、周期

项目目标：简述项目总体目标，即阐述项目解决的问题，满足的需求，产生的社会效应或经济效益。升级改造项目需说明本次升级改造的目标，如对哪些业务进行优化、合并，对哪些数据资源进行整合。

项目规模：项目总投资额。

项目周期：阐述项目建设计划工期（月），包括项目计划开始时间、计划截止时间、工期持续时间等。原则上项目周期不超过3年。

- （六）项目内容简介

（1）采用以下表格形式简要说明项目建设内容。

软件开发内容一览表

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 （含软硬件建设内容） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统1 | 模块1 | 功能1；功能2；…… |
| 2 |  | 模块2 |  |
| 3 |  | …… |  |
| 4 | 系统2 | 模块1 |  |
| 5 |  | 模块2 |  |
| 6 |  | …… |  |
| 7 | …… | …… |  |

信息化基础设施建设内容一览表

| 序号 | 信息化基础设施名称 | 规格 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施1 |  | 功能1；功能2；…… |
| 2 | 设施2 |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… | …… |  |

（2）明确项目是否包含面向社会公众（法人和自然人）提供服务的各类网上办事服务和便民服务（含预约、申办、查询、评价、互动等，不含部门内部行政管理、部门行业管理、办公协同）的软件开发内容。

如是，请列举阐述。

如否，请填写“本项目不包含面向社会公众提供服务的网上办事服务和便民服务的软件开发内容。”

（3）本项目是否包含移动业务（包括手机软件客户端APP、公众号、小程序等）的软件开发内容。

如是，请列举阐述。

如否，请填写“本项目不包含移动业务的软件开发内容。”

- （七）项目总投资及资金来源

简述项目总投资金额和资金来源。

- 二、项目单位概况

- （一）申报单位概况

根据部门三定方案相关规定，介绍单位情况及主要职责。

- 1.申报单位组织机构

说明本单位组织机构情况，包括本单位的内设机构、直属单位、挂靠单位等，应以组织结构图表示。

- 2.与本项目有关的科室/部门职责介绍

介绍与本项目相关的科室在本项目中的主要工作内容，并介绍该科室的业务职责和业务主线。

- （二）实施单位概况

列出项目实施单位简介、组织机构简介、职责介绍等。若项目申报单位与实施单位为同一单位，则无需重复描述。

- 三、项目现状、必要性及需求分析

- （一）项目背景

描述本项目背景。

- （二）信息化现状分析

描述本项目相关的信息化现状。

1.已建/在建信息系统现状

描述与本项目相关信息系统的应用范围、技术体系、部署方式、功能模块、用户情况、使用情况、建设年份及资金投入、维护单位等，重点描述系统整合现状、业务协同现状、数据使用和共享现状。

2.信息化基础设施现状

描述本项目涉及的信息化基础设施现状，适当采用表格、拓扑图等进行描述。若不涉及，请填写“不涉及信息化基础设施服务”。网络环境包括本项目涉及网络的使用情况、覆盖范围等信息，并提供与当前网络相符合的详细网络拓扑图。云平台包括服务器、存储、网络设备情况、设备概况、承载业务情况、建设年份及资金投入、维护单位等。其他信息化基础设施包括设备数量、型号、配置、用途、建设年份及资金投入等。

3.安全服务现状

简述现有系统的安全等级、防护情况等。若不涉及请填写“不涉及安全服务”。

- （三）存在的主要问题

阐述现有信息化处理手段的不足，以及实际业务流程中需改进的方面，逐项分析存在的主要问题及差距，描述的问题应能通过本项目实施予以解决。

- （四）项目的意义及必要性

从依法履行职能、响应国家地方发展要求、对区其他政务部门开展业务工作的贡献、经济社会发展等方面论证项目建设的必要性。也可阐述如未及时开展项目建设而可能导致的负面影响。

- （五）需求分析

从业务内容、业务流程、用户角色、功能需求、非功能性要求、数据资源、安全和备份等方面分析需求，本节应与现状及存在问题逻辑关联（因果关系）、需与服务内容、概算等章节内容一一对应，如不涉及则无需编写对应内容。

1.业务需求分析

根据职能定位、技术发展、存在问题和改进的需要等方面，明确业务内容及业务流程。

2.用户角色分析（仅适用于涉及软件开发的项目）

从系统的使用角度，简要梳理本项目涉及的各类用户角色、用户数量、应用场景及其使用要求。

- 功能需求分析（仅适用于涉及软件开发的项目）

简要概述系统建设需满足的主要功能。

4.非功能需求分析（仅适用于涉及软件开发的项目）

（1）对系统的处理能力、存储能力和传输能力进行总量分析，提出系统能力的总量指标。

（2）对大型业务系统的升级改造项目，需要考虑系统的数据迁移需求，分析数据迁移对象、被迁移数据的结构、数据迁移量等。

（3）提出可量化的性能指标，包括可靠性、并发量、响应速度、稳定性、扩展性、兼容性、易学习性、易操作性、用户界面美观等。

5.数据需求分析（仅适用于涉及软件开发的项目）

根据业务需求，简要提出完成业务功能所需要的外部数据资源、数据来源部门、接入方式、更新周期等。

6.安全需求分析

根据等级保护（分级保护）对象受到破坏时所侵害的客体和对客体造成侵害的程度确定信息系统的安全保护等级，并列明理由。同时应落实国家密码管理有关法律法规和标准规范的要求，提出密码保障需求。对照前述项目总体目标，从可用性（业务连续性）、完整性、保密性等方面，对安全指标、容灾备份等方面进行细化分析。

7.备份容灾需求分析（仅适用于涉及软件开发的项目）

提出系统选择的备份策略（如全量备份、增量备份、差分备份等），本地或异地备份，明确备份时间、备份频率、备份数据保存时间、存放副本数、系统恢复时间等指标，并提供测算依据。

8.其他需求（可自定义命名）分析

根据实际需要，提出项目建设的其他需求，如防水防尘、防震、防火等。

- 四、项目总体设计

- （一）设计原则

可从先进性、可靠性、可扩展性、安全性、数据共享等方面阐述。

- （二）技术路线

结合项目内容，描述拟采用的主要技术路线，包括具体技术实现方案、技术架构等要素。技术路线与软硬件选型科学合理，优先采用具有自主知识产权的国产信息产品。

- （三）系统架构

1.总体架构。

通过图表和文字描述项目整体框架，包括系统内部结构和外部系统间的联系。

2.应用架构。

通过图表和文字描述项目包括的主要子系统、子模块以及各功能模块之间的相互逻辑关系。如属升级改造项目，使用明显标识区分已有内容、本期升级改造内容等。

3.数据架构。

描绘本项目涉及的相关数据架构，体现项目相关数据实体，如主题库、专题库、部门数据库等的数据交换和流动，明确相关工作内容和目标，包括数据的汇聚、共享、应用，以及管理、使用、维护规范，保证数据有效的共享和交换。

4.网络架构。

通过图表和文字描述项目总体网络拓扑图、主要网络设备的名称、不同网络（电子政务外网、互联网、专网等）的边界划分等。

- （四）配套标准与规范建设（可选）

指项目配套建设的技术标准文档或规范性文件。

- 五、项目方案

- （一）信息化基础设施建设（选填）

这里所指的信息化基础设施包括政务云、政务网等公共基础设施及单位专业业务范围内的信息化基础设施。需描述信息化基础设施的架构、技术、名称、规格选型、数量和部署方式等。根据业务实际分析并提出需求内容、资源数量、阐述计算方法和依据。

- （二）软件开发服务（选填）

描述软件的功能，按照服务的复杂程度，可以划分为系统、子系统、功能模块、具体功能等多个层级。对这些系统、子系统、功能模块、功能的业务流程、服务内容分别进行详细描述，说明其内部之间的业务协同、数据共享关系，并根据国家、省、市关于政务信息系统安全方面的有关要求，提出相应的服务内容。

新旧应用系统功能模块对比表（选填：升级改造）

|  | 原有系统模块 | 新增系统模块 |
| --- | --- | --- |
| 功能对比 |  |  |
| 性能对比 |  |  |

- （三）其他配套建设（选填）

1.其它应用系统设计（选填）

视频监控系统设计，包括前端监控点设计（监控点分布与摄像机配置情况、立杆、前端供电）、传输网络设计（管道、光缆、电缆、配线、配管技术要求）、监控机房设计及防雷设计。

2.其它（终端、配套管理等）系统建设（选填）

列明其它配套的终端设备采购、管理系统等方面的建设内容和方案。

3.机房及配套工程建设（选填）

各单位不再新建服务器机房，办公区域网络配套需要的网络机房、弱电室除外。在区政府信息化云平台模式下，业务应用服务器采用集中在云平台，主要使用虚拟机，本地主要部署办公网络和视频监控设备等。新增计算资源需求等应通过租赁或迁移到区政府信息化云平台的方式解决。

- （四）第三方服务（选填）

第三方服务包括设计咨询服务、监理服务、招标代理服务、安全测评服务、验收测评服务等。根据项目实际需求，提出具体类别服务的目标、服务内容、服务成果等。

- 六、项目数据资源共享及业务协同

本项目如涉及数据资源采集、处理、存储、输出的，需填写本章内容；如不涉及，本章内容填无。如涉及业务协同，则编写“业务协同”小节内容，如不涉及，则注明“不涉及业务协同”。

- （一）数据标准

请列出本项目中，软件系统所采用的数据标准（国家标准、地方标准、行业标准）。

- （二）项目数据资源采集需求

列出项目所需要输入系统的数据资源，以及数据来源和采集方式。来源包括通过业务系统对接获取、通过行政相对人提交材料获取等；采集方式包括数据共享交换获取、个人网上填报、窗口收集录入等。

项目所需要的数据资源（样例）

| 序号 | 数据主题名称 | 数据项 | 来源 | 采集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才公积金单位总帐信息 | 组织机构代码，单位名称，单位公积金帐号，开户日期 | ···系统 | 数据共享交换获取 |
| 2 | 流动人员基本信息 | 身份证号码，姓名，出生日期，…… | 行政相对人提交 | 个人网上填报 |
| … |  |  |  |  |

- （三）项目形成的数据资源目录

数据资源目录表模板如下：

项目形成的数据资源目录表（样例）

| 序号 | 数据主题名称 | 数据提供单位 | 数据项 | 更新周期 | 共享类型 | 共享范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公积金单位总帐信息 | 公积金中心 | 组织机构代码，单位名称，单位公积金帐号，开户日期 | 每天 | 无条件共享 | / | / |
| 2 | 流动人员基本信息 | 区来穗局 | 身份证号码，姓名，出生日期，…… | 每月 | 有条件共享 |  | 相应法律法规依据和政策理由 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

数据资源目录说明：

1.每项信息所有要素均应填写。

2.“数据主题名称”指每项信息的具体名称，一个数据主题通常包含若干个数据项。

3.“数据项”是每个数据主题所包含的具体数据内容，即构成每个数据主题的字段。
    4.“更新周期”是指信息提供单位定期向平台报送数据的周期，周期包括：“实时、每天、每周、每月、每季、每半年、每年、其他等”。

5.“共享类型”包括：一是政府部门无条件共享；二是有条件共享，需经部门间授权后共享。

6.“共享范围”（1）属于无条件共享的无需填写；（2）属于有条件共享的填写共享条件：如申请部门属于区级（镇、街）政务部门或少数特定区级（镇、街）政务部门的，可同意共享；如申请部门业务对该数据类的共享需求属于法律法规和政策有明确规定需要的，可同意共享；如申请的数据类所属的个人或者法人授权同意的，可同意共享；如申请部门的业务需求属于数据统计和分析，对具体数据项明细无需求的，可同意共享该数据类的统计结果；如申请部门业务属于某一特定业务场景或者特定行业的，可同意共享；各部门须明确的其他具体条件。

（四）不共享数据资源及其依据

列出不共享的数据资源及不共享依据，并将相关法规条款以附录形式提供。（如未填写，则默认共享）

不共享数据资源及法规依据

| 序号 | 数据主题名称 | 不共享的依据和相关法规 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- 项目形成共享数据资源接入方式

- 项目数据资源共享方式如下：

数据资源共享方式

| 序号 | 数据主题名称 | 库表 | 数据文件 | API 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

数据资源目录说明：

1.每项信息所有要素均应填写。

2.“数据主题名称”指每项信息的具体名称，一个数据主题通常包含若干个数据项。

3.“库表”指数据以数据库为载体提供数据，数据库类型通常为oracle、mysql、sqlsever等常用的关系数据库，也可以是HIVE 等大数据平台，数据一般以表或者视图的形式存在。

4.“数据文件”是数据以文件格式存储，文件格式可以是 TSV、CSV、XLS 等。项目把共享数据打包成数据文件，上传到 FTP 服务器，供区大数据平台下载。

5.“API 接口”指系统对外提供的数据服务，常用的 API 接口指 webservice 接口和 restful api 接口，通过 API 接口获取固定模式结构数据。

- （六）业务协同

详细列明与其他单位信息化系统的对接及业务协同情况，包括但不限于系统功能和业务的整合、流程优化等内容。

- 七、对接区统一认证平台

根据智慧白云应用项目建设标准，项目建设涉及政府公职人员（公务员、职员、雇员）的身份认证建设需求，统一采用区统一身份管理与访问控制系统，实现用户信息的统一存储、统一供应、统一认证等功能，确保互联互通。请描述相关需求，如不涉及身份认证，请说明不涉及。

- 八、项目安全设计

- （一）安全等级定级

根据国家标准等有关要求，结合项目实际情况，确定项目涉及到的所有相对独立信息系统的安全等级。

- （二）信息安全技术方案

1.根据各信息系统的安全等级及项目自身特点，结合国家有关标准规范，提出相应的信息系统安全技术实现方案，包括物理安全、网络安全、服务器安全、应用安全、数据安全、安全审计等。

2.对业务与数据灾难备份恢复的设计。

列出数据备份、应用备份、远程容灾等方面的设计方案（选填）。

3.信息安全监控、预警和应急处置设计。

描述信息安全监控、预警和应急处置设计方案。

- （三）信息安全设备选型

1.根据分项设计方案，结合系统功能需求、规模要求、增长预期，综合考虑国家对于信息安全技术产品的相关标准规范、产品技术优势、经济成本和技术发展前景等因素，合理确定信息安全设备的选型。

2.信息安全设备的配置数量应考虑服务器的CPU数量和用户访问许可数量。

3.信息安全设备的选型应考虑后期的服务和维护费用。

- 九、项目管理

- （一）实施进度

1.实施工期

明确项目实施的总体、分期进度安排、项目阶段里程碑、阶段成果标识等。

2.实施计划一览表

描述项目实施进程安排，绘制项目实施进度表。可采用甘特图表示。

| 时 间 任 务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目工期与进度计划图

- （二）组织机构和人员管理

1.项目领导、实施和运维机构及组织管理

简述项目管理机制等。

2.技术力量和人员配置

提出项目建设人员配置计划并说明角色、职能、人数。

3.人员培训需求和计划

简述培训目标、培训内容和培训计划。

- （三）项目风险分析及对策

分析项目风险，分析维度包括但不限于政策、市场、社会、技术、实施等方面，并提出科学合理的项目风险管理方案，明确风险应对和管理措施。

- 十、项目投资概算

- （一）编制依据及说明

说明预算编制的主要依据，包括国标、行标、地标、各类统计数据等，服务费用获取方式和确认途径；各种取费依据和标准等，并评价其合理性。

- （二）项目投资概算汇总表

投资概算汇总表通常由工程建设费用、配套费用两大项组成。其中，工程建设费用构成应根据工程建设项目的实际内容合理确定，通用软硬件的数量、单价和费用应单独列出，不应与应用系统捆绑（见投资概算汇总表）；第三方服务费用一般包括招标代理费、设计咨询费、工程监理费、安全相关测评费、第三方验收测评费等。

- （三）项目投资概算明细表

对应工程建设费用和第三方服务费用列出投资概算汇总表对应各项目费用明细表。

- （四）资金筹措及使用计划

明确提出本项目的资金筹措方案，如经费来源及说明、筹措方式等，并结合项目的实施进度，提出本项目的资金使用计划。

- 十一、附录和附件

- 附录主要包括所需的其它资质证明、词汇索引、主要参考文献以及为说明报告中比较复杂的技术所需的技术资料；附件主要是当报告某些内容篇幅较长时，将其单独抽出的部分。

- 附录应按“附录A、附录B、附录C”等顺序编号，并装订在正文之后。主要内容包括报告编制单位认为有必要提供的有关证书影印件、词汇术语索引、特殊技术说明、参考文献等。附录中的公式、图和表的编号分别用A1，A2…系列；图A1，图A2…系列；表A1，表A2…系列。每个附录应有标题。

- 附件应按“附件1、附件2、附件3”等顺序编号，并装订在附录之后，也可单独印装成册。其封面除增加附件编号和附件标题外，其余与正文封面相同。

- 附件也应按封面、目录、正文及附录等的顺序进行编排。也包括：

（1）项目所需独立成册的系统结构图、业务流程图等附图；

（2）有关部门对项目征用资源的初步意见；

（3）项目专题研究计划或方案；

（4）正文中内容较多，需单独成册的。

# 编印要求

- 项目立项方案的版面编排要求如下：

（一）封面内容应包括项目名称、申报单位、编制单位和编制日期，需要时按规定标注相应的密级。

（二）项目编号宜用5号黑体，项目名称宜用小1号宋体加粗，“项目方案”字宜用小初号黑体，“申报单位”四个字、“编制单位”四个字和单位名称宜用3号黑体，日期宜用3号宋体；附件封面中的项目编号、项目名称、“项目方案”、“编制单位”及单位名称、日期的字体字号与封面相同，附件编号和附件名称宜用小2号黑体。项目类型应在封面进行标记，宜用小2号黑体。

- 人员名单页的版面编排要求如下：

（一）编制人员名单应按以下顺序列出：审定、审核、校核、编写人员、参编人员。名单应单列一页。

（二）“审定”、“审核”、“校核”、“编写人员”、“参编人员”等宜用3号宋体加粗，人员名称宜用3号宋体。

- 正文的版面编排格式要求如下：

正文编排格式

|  | 要 求 | 示 例 |
| --- | --- | --- |
| 各章标题 | 黑体三号字体居中，单倍行距，段前0磅，段后18磅， 章序号与章名间空一个汉字符。 | 第一章 ××× |
| 一级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1 ×××× |
| 二级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1.1 ××× |
| 三级节标题 | 黑体小四号字体居左书写，行距20磅，段前0磅，段后0磅，序号与题名间空一个汉字符。 | 1.1.1.1 ××× |
| 段落文字 | 仿宋_GB2312 小四号字体，两端对齐书写，段落首行左缩进2个汉字符，行距20磅，段前0磅，段后0磅。 | ×××××××××××××× ××××××××××× |
| 图序、图名 | 仿宋_GB2312 小四号字体居中，行距20磅，段前0磅，段后0磅，图序、图名标于图下方。 | 图1.1 ××× |
| 表序、表名 | 仿宋_GB2312 小四号字体居中，行距20磅，段前0磅，段后0磅，表序、表名标于表上方。 | 表1.1 ××× |

- 装订要求如下：

项目方案应用A4（210mm×297mm）标准大小的白纸印制，左侧装订。

# 附录A 项目立项方案编制大纲

第一章 项目概述 1.项目名称 2.项目性质 3.项目单位、项目负责人及项目经办人 4.项目立项依据 5.项目总体目标、规模、周期 6.项目内容简介 7.项目总投资及资金来源 第二章 项目单位概况 1.申报单位概况 2.实施单位概况 第三章 项目现状、必要性及需求分析 1.项目背景 2.信息化现状 3.存在的主要问题 4.项目的意义及必要性分析 5.需求分析 第四章 项目总体设计 1.设计原则 2.技术路线 3.系统架构 4.配套标准和规范建设（可选） 第五章 项目方案 1.信息化基础设施建设 2.软件开发服务 3.其他配套建设 4.第三方服务 第六章 项目数据资源共享及业务协同 1.数据标准 2.项目数据资源采集需求 3.项目形成的数据资源目录 4.不共享数据资源及其依据 5.项目形成共享数据资源接入方式 6.业务协同 第七章 对接区统一认证平台 第八章 项目安全设计 1.安全等级定级 2.信息安全技术方案 3.信息安全设备选型 第九章 项目管理 1.实施进度 2.组织机构和人员管理 3.项目风险分析及对策 第十章 项目投资概算 1.编制依据及说明 2.项目投资概算汇总表 3.项目投资概算明细表 4.资金筹措及使用计划 第十一章 附录和附件

# 附录B 项目投资概算构成及参考样表

本附录中各项取费标准仅作为参考，不做强制性要求，如取费标准高于本规范，需作出合理说明。

- 投资概算汇总表

政府信息化项目的投资概算一般由项目工程建设费用、第三方服务费用（配套费用）两大项组成。根据该类项目的主要内容构成，结合广州市白云区实际，制定参考样表如表B-1所示。

表 B-1投资概算汇总表

| 序号 | 费用构成及名称 | 工程量 | 单位 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设费用 |  |  |  |  |
| 1 | 应用系统工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 应用软件1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 应用软件2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 2 | 信息化基础设施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 信息化基础设施1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 信息化基础设施2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 3 | 计算机网络系统工程费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他工程费用 |  |  |  |  |
| 二 | 第三方服务费用 | 取费依据及标准 |  |  |  |
| 1 | 设计咨询费 |  |  |  |  |
| 2 | 招标代理费 |  |  |  |  |
| 3 | 工程监理费 |  |  |  |  |
| 4 | 安全相关测评费 （包括安全测评与等保） |  |  |  |  |
| 5 | 第三方验收测评费 |  |  |  |  |
| 6 | 代建费 |  |  |  |  |
| 7 | 其他相关费用 |  |  |  |  |
| 三 | 合 计 |  |  |  |  |

- 项目投资概算明细

工程建设费用通常是指信息化工程建设项目施工阶段所需发生的各种直接、间接费和设备购置费。按照主要内容构成划分，一般包括应用系统工程费、计算机网络系统工程费等。

- 应用系统工程费

应用系统工程是为指定用户对象提供特定业务功能和服务而实施的软件开发项目或软件集成工程，应用软件一般为定制开发类应用软件和商品化应用软件。

定制开发应用软件费是指根据用户需求定制开发完成软件系统所需发生的各项费用总和，其估算方式应严格按照软件工程的规范和要求，合理确定分析、设计、开发、测试和实施等各阶段的工作量、所需不同类型技术人员数量和对应月人工费用。定制开发应用软件概算表参考样式如表B-2所示：

表 B-2定制开发应用软件概算表

| 子系统名称 | 工作内容 | 单位(人·月) | 工作量 | 人员类别 | 综合单价 （元/人·月） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用 1 | 需求分析 |  |  | 系统调研员 |  |  |
|  | 系统设计 |  |  | 系统分析师 |  |  |
|  | 系统开发 |  |  | 开发工程师 |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 系统测试 |  |  | 测试工程师 |  |  |
|  | 部署实施 |  |  | 部署工程师 |  |  |
|  | 系统培训 |  |  | 培训工程师 |  |  |
|  | 推广应用 |  |  | 实施工程师 |  |  |
|  | 应用1小计 |  |  |  |  |  |
| 应用 2 | 需求分析 |  |  | 系统调研员 |  |  |
|  | 系统设计 |  |  | 系统分析师 |  |  |
|  | 系统开发 |  |  | 开发工程师 |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 系统测试 |  |  | 测试工程师 |  |  |
|  | 部署实施 |  |  | 部署工程师 |  |  |
|  | 系统培训 |  |  | 培训工程师 |  |  |
|  | 推广应用 |  |  | 实施工程师 |  |  |
|  | 应用2小计 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：①表B-2中的应用1、应用2、…原则上为功能及数据相对独立且具一定规模的业务应用子系统；②表B-2中工作内容栏的需求分析、系统设计是指软件工程项目实施阶段的详细需求分析和设计工作；③部署实施、系统培训和推广应用三项工作内容，可根据实际情况单列出来；④综合单价可参照行业内相关标准执行。

商品化应用软件费是指根据用户需求采购商品应用软件系统所需发生的购置费。商品化应用软件概算表参考样式如表 B-3所示：

表 B-3商品化应用软件概算表

| 序号 | 商品化应用软件名称 | 工作量核算（万元） |  |  |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版权费用 | 二次开发和部署 | 测试和培训 | 应用推广 | （万元） |
| 一 | 应用系统一 |  |  |  |  |  |
| （一） | 子系统1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 功能模块2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 应用系统二 |  |  |  |  |  |
| （一） | 子系统1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 功能模块2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 应用系统三 |  |  |  |  |  |
| （一） | 子系统1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 功能模块2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

- 计算机网络系统工程费

本规范定义的计算机网络系统工程费是指为保障计算机信息系统正常运行所需要的网络和相关配套设备的购置费。参考样式如表B-4所示：

表 B-4计算机网络系统工程概算表

| 序号 | 分项名称 | 参考品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 路由器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 网管软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 负载均衡设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 其他工程费用

其他工程费用主要包括系统集成费、建设期运营费等，以上费用均应包含在系统工程费。

- 第三方服务费用（配套费用）

第三方服务费用是指建设项目全生命周期过程中除工程建设费用和运行维护费用之外的其他费用，一般包括招标代理费、设计咨询费、工程监理费、安全相关测评费、第三方验收测评费等。

# 附录C 常见费用参考标准

（一）配套费用

依据国家相关取费规定，结合广州市白云区实际，将信息化项目配套费用的计算方式、适用范围和适用对象归纳如下表：

表 C-5配套费用一览表

| 序号 | 费用名称 | 适用对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标代理费 | 招标代理单位 |  |
| 2 | 设计咨询费 | 咨询或设计单位 |  |
| 3 | 工程监理费 | 监理单位 |  |
| 4 | 安全相关测评费 （包含安全测评与等保） | 安全测评单位 |  |
| 5 | 第三方验收测评费 | 第三方验收测评单位 |  |
| 6 | 代建费 | 代建单位 |  |

- 取费标准总体说明：

- 配套费用中除等保费用以外的各项费用的收费基准价均按差额定率累进法计算，差额定率累进法把全部项目金额分成若干等级部分，每个等级部分分别按相应的费率计算。

- 为便于申报单位计算，收费基准价 = 本级速算增加额 + 项目本级金额 * 本级费率。速算增加额是项目金额所处等级以下的各等级按相应费率计算的金额之和。

示例：以招标代理费为例，如果货物招标的中标金额为1200万元，那么参照表C-2，招标代理费收费基准价为：7.92+(1200-1000)*0.4%=8.72万元。

★（3）配套费用中的各项取费标准仅作为参考，不做强制性要求，如取费标准高于本规范，需作出合理说明。

- 招标代理费

招标代理费是由招标人与招标代理机构根据拟招标项目投资额，在双方充分协商沟通的基础上，由招标人向招标代理机构支付的拟招标项目招标代理全过程所需的全部费用。

表 C-6招标代理费收费基准价

| 拟招标金额（万元） | 服务类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 |  | 服务招标 |  | 工程招标 |  |
|  | 收费比率 (%) | 速算增加额(万元) | 收费比率(%) | 速算增加额(万元) | 收费比率(%) | 速算增加额(万元) |
| 100及以下 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 100-500 | 0.88 | 1.20 | 0.64 | 1.20 | 0.56 | 0.80 |
| 500-1000 | 0.64 | 4.72 | 0.36 | 3.76 | 0.44 | 3.04 |
| 1000-5000 | 0.40 | 7.92 | 0.20 | 5.56 | 0.28 | 5.24 |
| 5000-10000 | 0.20 | 23.92 | 0.08 | 13.56 | 0.16 | 16.44 |
| 1亿-5亿 | 0.04 | 33.92 | 0.04 | 17.56 | 0.04 | 24.44 |

- 设计咨询费

设计咨询费适用于编制信息化项目招标前的项目立项方案、初步设计、施工图设计、投资概算文件等所收取的费用。

表 C-7设计咨询费计算标准

| 设计咨询费收费基准价 |  |  | 调整系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目直接建设费用(万元) | 咨询收费 比率(%) | 速算增加额(万元) | 软件开发 | 系统集成 | 基础设施建设 | 软硬件设备采购 |
| 100及以下 | 4.00 | 0.00 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 100-300 | 2.50 | 4.00 |  |  |  |  |
| 300-500 | 2.25 | 9.00 |  |  |  |  |
| 500-1000 | 1.90 | 13.50 |  |  |  |  |
| 1000-2000 | 1.70 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2000以上 | 1.40 | 40.00 |  |  |  |  |

注：（1）计算公式：设计咨询费＝设计咨询费收费基准价×调整系数。

- 工程监理费

工程监理费适用于建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。

表 C-8工程监理费计算标准

| 工程监理费收费基准价 |  |  | 调整系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目直接建设费用(万元) | 监理费 比率(%) | 速算增加额(万元) | 软件开发 | 系统集成 | 信息化基础设施建设 | 软硬件设备采购 | 运维 |
| 100及以下 | 4.00 | 0.00 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 |
| 100-300 | 3.25 | 4.00 |  | 1.1 | 0.8 | 0.5 |  |
| 300-500 | 2.25 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 500-1000 | 2.20 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 1000-2000 | 1.80 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2000以上 | 1.60 | 44.00 |  |  |  |  |  |

注：（1）计算公式：工程监理费＝工程监理费收费基准价×调整系数。

- 安全相关测评费

安全相关测评包含安全测评和等保，申报单位根据自身需求开展安全相关测评。

（1）安全测评费。安全测评费适用于信息化工程建设项目进行安全检测费用。

表 C-9安全相关测评费收费基准价

| 序号 | 项目直接建设费用（万元） | 安全测评(%) | 速算增加额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500及以下 | 2.0 | 0 |
| 2 | 500-1000 | 1.8 | 10 |
| 3 | 1000-3000 | 1.6 | 19 |
| 4 | 3000-5000 | 1.3 | 51 |
| 5 | 5000-10000 | 1.0 | 77 |
| 6 | 10000以上 | 0.5 | 127 |

另：因安全测评需一定的基本人员、设备投入，建议单个项目安全测评费用最低1万元。

（2）等保费用

等保费用按相关规定进行预算。

- 第三方验收测评费

第三方验收测评费适用于信息化工程建设项目进行项目验收测评所需发生的费用。

表 C-10第三方验收测评费收费基准价

| 序号 | 项目规模（万元） | 验收测评(%) | 速算增加额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500及以下 | 2.0 | 0 |
| 2 | 500-1000 | 1.8 | 10 |
| 3 | 1000-3000 | 1.6 | 19 |
| 4 | 3000-5000 | 1.3 | 51 |
| 5 | 5000-10000 | 1.0 | 77 |
| 6 | 10000以上 | 0.5 | 127 |

（二）技术人员费用参考标准

软件开发、信息系统实施、咨询、监理等因人工参与工作所需发生的费用标准。

表 C-11技术人员费用标准

| 级别 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （万元/人·月） |  |
| 第一档 | 1 | 普通工程师 |
| 第二档 | 1.4 |  |
| 第三档 | 1.7 |  |
| 第四档 | 2.1 | 经验丰富的中级工程师 |
| 第五档 | 2.4 |  |
| 第六档 | 2.8 |  |
| 第七档 | 3.1 | 高级工程师、专家 |
| 第八档 | 3.5 |  |

7.项目代建费

项目代建费适用于纳入智慧白云统筹的应用项目。代建工作周期是从项目立项通过开始，到项目质保期结束为止。

| 项目投资估算（万元） | 费率 | 计算方式 | 例子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目投资估算（万元） | 代建费（万元） |
| <=10000 | 2% | 项目投资估算*2% | 10000 | 200 |
| 10000-50000 | 1% | 200+（项目投资估算-10000）*1% | 50000 | 200+40000*1%=600 |
| 50000-100000 | 0.5% | 600+（项目投资估算-50000）*0.5% | 100000 | 600+50000*0.5%=850 |
| 100000-200000 | 0.3% | 850+（项目投资估算-100000）*0.3% | 200000 | 850+100000*0.3%=1150 |
| >=200000 | 0.1% | 1150+（项目投资估算-200000）*0.1% | 300000 | 1150+100000*0.1%=1250 |