## Sheet1
附件3
活动分工表
序号 | 事项 | 具体内容 | 细化工作 | 进展情况 | 预计完成时间 | 负责单位 | 具体负责部门/负责人 | 备注
1 | 落实签约项目 | 项目筛选 | 提前依法依规对签约项目进行初步筛选
2 |  | 拟定签约文本 | 收集签约项目及投资主体企业的基本情况，拟定合约文本
3 | 人员邀请 | 政府部门领导邀请 | 各级领导、相关部门、区属国企等
4 |  | 专家邀请 | 可邀请与推介会相关的科研机构或者院校专家出席并发表演讲
5 |  | 企业邀请 | 企业参会的人员（包括企业发言代表、签约代表、见证嘉宾、参会企业代表等）
6 |  | 见证嘉宾 | 可邀请省市区领导为签约项目见证
7 | 拟定方案 | 统筹制定活动方案 | 拟定推介会活动方案，并征求区投资促进局意见后，由各镇街请示上报区委、区政府。
8 | 材料准备 | 文字及视频材料 | 主持稿
9 |  |  | 区领导讲话稿
10 |  |  | 镇街领导发言稿
11 |  |  | 企业发言稿
12 |  |  | 新闻通稿
13 |  |  | 路演项目的路演PPT等材料收集
14 |  |  | 镇街招商宣传片、宣传册
15 | 会务接待 | 设计类 | 主视觉
16 |  |  | 流程PPT
17 |  |  | 会议手册
18 |  | 接待相关 | 活动场地安排
19 |  |  | 贵宾室休息室安排
20 |  |  | 现场签到
21 |  |  | 会场、停车指引
22 |  | 场地布置 | 场地布置，包括台卡摆放、桌椅摆放、物料摆放等
23 |  |  | 活动座位表、签约/见证站位表、就餐座位表
24 |  | 流程相关 | 流程PPT制作（上台领导、演讲嘉宾头衔等信息收集）
25 |  |  | 暖场文件（音乐或视频）
26 |  |  | 路演材料汇总、测试
27 |  |  | 现场屏幕、音响、灯光控制
28 |  |  | 礼仪（上台引导）
29 |  |  | 会场服务
30 |  | 防疫要求 | 会场防疫要求