2022年度广州市白云区财政局部门重点项目绩效评价报告

(财政投资项目委托工程审核费)

一、评价项目概述

（一）项目背景

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及《广州市白云区财政投资评审造价咨询服务采购》招标文件的要求,做好工程咨询、结算评审工作。

（二）项目立项依据

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及广州市白云区财政局“广州市白云区财政投资造价咨询服务采购”招标文件，对财政预算内、预算外和政府性基金安排的建设工程、财政性资金安排的项目进行委托评审，并依照合同支付审核费用。

- （三）项目绩效目标

委托造价咨询公司完成财政评审工作，提高评审质量，进一步提高项目评审效率；严格按照评审管理相关规定，对财政投资评审项目审定核减，节约建设资金，提高财政资金使用效益。

- （四）项目资金来源及使用情况

- 项目资金来源为财政性资金，总预算批复金额为600万元，其中年初预算批复金额为200万元，根据实际工作需要调整预算数，预算变更追加400万。项目资金实际支出599.51万元，项目资金实际支出率为99.91%。

（五）项目实施情况

- 2022年继续执行根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及广州市白云区财政局“广州市白云区财政投资造价咨询服务采购”招标文件，项目完成情况良好。

二、标准方法

（一）评价目的

- 委托造价咨询公司完成财政评审工作，提高评审质量，进一步提高项目评审效率,确保项目实施进度与计划进度一致。

（二）评价设计与实施

根据送审单位的项目计划合理调整、安排评审工作，对重大、民生项目进一步增强主动服务意识，持续关注教育设施、乡村振兴、产业园区建设等重点热点工作，提早发现评审技术问题，做实做深评审工作研判，为我区推进重大民生项目建设做好评审技术服务，预算完成率99.91%，较好完成2022年绩效目标。

（三）绩效评价指标体系和评分

一是数量指标“支出率（%）”，二是数量指标“项目完成率（%）”，三是数量指标“出评审报告率（％）”，四是质量指标“核减率（％）”，五是经济效益指标“项目投入生产率（％）”，六是社会效益指标“社会公众满意度”。

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

通过对财政投资评审项目审定核减，节约建设资金，提高财政资金使用效益，指标值完成情况是全部完成。

（二）项目绩效分析

1. 项目产出完成情况分析。

一是，数量指标“支出率（%）”，年度指标值是99%，实际完成指标值是99.91%；

二是，数量指标“项目完成率（%）”，年度指标值是86%，实际完成指标值是100%；

三是，数量指标“出评审报告率（％）”，年度指标值是86%，实际完成指标值是100%；

四是，质量指标“核减率（％）”，年度指标值是8.7%，实际完成指标值是9.97%。

- 2. 项目效益情况分析。

一是，经济效益指标“项目投入生产率（％）”，年度指标值是100%，实际完成指标值是100%。

二是，社会效益指标“社会公众满意度”，年度指标值是“社会公众满意度100％”，指标值完成情况是已完成。

四、项目主要绩效或成功经验

面对我区项目数量大，时间紧，任务重，加之现时国内新冠疫情反复，评审工作复杂、严峻、艰巨，评审中心工作人员通过视屏三方对数、远程会议等形式，在评审和疫情防控双安全的情况下，尽最大努力确保评审工作平稳有序，顺利进行。

做好评审工作研判。根据送审单位的项目计划合理调整、安排评审工作，对重大、民生项目进一步增强主动服务意识，持续关注教育设施、乡村振兴、产业园区建设等重点热点工作，提早发现评审技术问题，做实做深评审工作研判，为我区推进重大民生项目建设做好评审技术服务。

- 存在问题或不足

受疫情影响，送审单位人员不能及时配合评审工作导致评审工作效率有所下降，评审项目完成后，还需要对造价咨询公司进行季度考核等工作，因此无法在第一时间进行支付，具有滞后性，年度预算所支付的并非完全是当年的评审费用。

- 相关建议

进一步提高服务意识，加强与送审单位沟通评审工作，同时优化评审流程，提高评审效率，加强管理制度建设。