2022年度白云区财政局部门重点项目绩效评价报告

(组织全区会计管理工作经费)

一、评价项目概述

（一）项目背景

会计管理工作是各级财政部门的重点业务工作，专业的会计人员和会计机构是市场经济监督管理体系的重要基础配置，确保各行业会计工作符合《中华人民共和国会计法》等有关法律法规；会计专业资格考试是财政部门举办的唯一面对市民个人的组织工作，集大规模、有组织、社会性等特征，关系到财务会计行业的整体发展及管理，保障经济稳定和人员就业。整体会计管理工作严格依照上级财政部门指引执行。

（二）项目立项依据

加强会计行业人才队伍建设，提高各行业会计工作质量，促进会计行业整体高效发展。

（三）项目绩效目标

按广东省财政厅、广州市财政局有关会计初、中级资格考试的考务要求，完成2022年会计初、中级资格考试相关考务工作，包括相关考务培训、合理设置考场、科学配备考务人员、考场安保人员确保考试期间正常有序进行，以及做好考前及考后相关通知工作、考试数据保密工作、按时完成考场软、硬件设置及其他相关组织服务工作，完成报名及发证工作，确保2022年会计专业技术初、中级资格考试顺利完成；根据工作安排，完成全区会计人员继续教育的培训工作及其他会计工作专项。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金来源为当年财政拨款（市本级支出），资金投入总额149.5万元，资金投向为会计考务工作经费和行政检查工作经费，预算安排210万元、预算减少金额60.5万元，因2022年初级会计考试延期，考生减少导致考务经费减少。

（五）项目实施情况

- 2022年继续执行“2021-2022白云区会计专业技术资格考试考务”政府采购项目（政府采购总预算500万元）。2022年初、中级考试结束后已完成2022年考试组织项目验收，项目完成情况良好。该项目按照白云区财政局财务管理办法进行项目资金管理和使用。项目实施进度与计划进度一致。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高会计管理业务资金使用效益，对会计管理业务支出执行情况及实际效益开展绩效评价，践行绩效管理总路线。

- 评价设计与实施

- 绩效评价指标体系与绩效评价框架内容包括：一是数量指标“会计专业技术初级考试到考人数（人）”，二是数量指标“会计专业技术初级考试考场数（个）”，三是数量指标“会计专业技术中级考试考生报考科目（科）”，四是数量指标“会计专业技术中级考试考场数（个）”，五是质量指标“按要求完成会计专业技术初、中级资格考试，会计人员继续教育培训”，六是时效指标“完成会计专业技术初、中级资格考试时效，会计人员继续教育培训时效”，七是社会效益指标“方便社会人员报考会计专业技术资格考试、会计人员继续教育培训”，八是经济效益指标“按要求完成会计专业技术初、中级资格考试，会计人员继续教育培训”。

- 本着客观公正和有效性原则，按要求设定的指标体系与评价框架，保证评价指标面面俱到、重点突出，由单位中层以上干部及工作现场人员参与，按时间节点和任务分工情况进行评价证据收集和打分，注重数据有效性。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

绩效评价指标、评价指标权重设计方面各指标基本平均分配，针对性提高数量指标和质量指标的权重，保证整体项目工作的量和质满足指标要求，提高项目工作效益。

三、评价结论与绩效分析（可附表）

（一）总体结论

作为权威会计专业技术资格考试，项目单位2022年依法、全面、安全、有序、高效、高质量完成了广州市白云考区初、中级会计专业资格考试的组织及实施工作，基本实现了项目主要绩效目标。

（二）项目绩效分析

1.数量指标“会计专业技术初级考试到考人数（人）”，年初指标值是13,786人，指标值完成情况是8,489人；偏差原因是新冠疫情等因素影响，会计专业技术考试的到考率有所下降。

2.数量指标“会计专业技术初级考试考场数（个）”，年初指标值是58个，指标值完成情况是58个。

3.数量指标“会计专业技术中级考试考生报考科目（科）”，年初指标值是20,434科，指标值完成情况是9,140科；偏差原因是新冠疫情等因素影响，会计专业技术考试的到考率有所下降，导致实际应考科目下降。

4.数量指标“会计专业技术中级考试考场数（个）”，年初指标值是82个，指标值完成情况是82个。

5.质量指标“按要求完成会计专业技术初、中级资格考试，会计人员继续教育培训”，年初指标值是“按要求完成会计专业技术初、中级资格考试报名、考务安排，会计人员继续教育培训等工作”，指标值完成情况是按要求全部完成。

6.时效指标“按时间节点要求完成会计工作”，年初指标值是“按时间节点完成会计专业技术考试各项日程及继续教育工作安排作”，指标值完成情况是按时全部完成。

7.社会效益指标“方便社会人员报考会计专业技术资格考试、会计人员继续教育培训”，年初指标值是“满足社会人员对报考会计初、中级资格考试的需求，方便我区考生在本地区报名及考试，参加会计人员继续教育培训”，指标值完成情况是已完成。

8.经济效益指标“提高会计专业技术人员水平，规范地区财经秩序”，年初指标值是“通过会计专业技术初、中级资格考试，会计人员继续教育有助提高会计专业技术人员水平，规范地区财经秩序”，指标值完成情况是已完成。

9.项目可持续性指标分析。通过考试，为社会提供会计专业技术人才。

四、项目主要绩效或成功经验

面对我区报考人员基数大，会计考试间隔短、战线长，加之现时国内新冠疫情反复，考试组织任务复杂、严峻、艰巨，区财政局联合多个部门成立会计专业技术资格考试工作领导小组，各部门通力合作，在考试和疫情防控双安全的情况下，尽最大努力为会计考试保驾护航，确保考试工作平稳有序，顺利进行。

五、存在问题或不足

（一）会计专业技术资格考试到考率不高，初级到考率较去年下降到不足70%，中级到考率仍不足50%，造成考试资源的浪费。

（二）考场编排合理性仍有提升空间，学校原有教务日程及新冠疫情等多种因素造成可选考点有限，有考点安排在外区，降低考生考试满意度。

六、相关建议

（一）为避免考试资源的浪费情况，会计专业技术资格考试特别是中级考试机位安排可以考虑一定比例减少机位，并增加缺考惩罚机制，若考生连续年度缺考则不予下一年度报考申请；

（二）进一步拓展新的考点、排除考场地理位置分散、偏远的情况，剔除部分老化机位和提高考生便利性服务需求，是区会计考办在有限资源中需要考虑的重点工作，尽量安排考生在本区考点。