2022年广州市白云区江高镇市政服务所部门

整体支出绩效评价报告

评价机构：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询

有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：麦钰敏

2023年

目  录

一、评价部门概况	1

（一）基本情况	1

（二）年度总体工作和重点工作任务	4

（三）部门整体支出绩效目标及完成情况	6

二、评价工作概述	7

（一）评价目的	8

（二）评价指标体系及设计思路	8

（三）评价工作过程	9

三、评价结论与绩效分析	11

（一）总体结论	11

（二）各部分绩效分析	11

四、部门主要绩效或经验做法	27

（一）推进城市管理智能化，规范江高镇环卫保洁工作。	27

（二）强化垃圾分类工作，促进绿色生活方式的形成。	27

（三）加强收费管理，推进江高镇环卫收费改革。	28

（四）响应“厕所革命”政策要求，增强江高镇居民幸福感。	28

五、存在问题或不足	28

（一）预算编制准确度不足，预算资金支出率未达预期。	28

（二）固定资产管理有待规范，资产卡片信息有待完善。	29

（三）绩效管理意识不足，绩效指标体系设置待优化。	29

六、相关建议	30

（一）提高预算编制准确度，提高预算资金支出率。	30

（二）规范固定资产管理，保障国有固定资产的完整与安全。	30

（三）将绩效评价成果应用至后续工作，优化绩效指标体系。	31

七、相关附件	32

附件1：广州市白云区江高镇市政服务所部门整体支出资金安排表	33

附件2：广州市白云区江高镇市政服务所2022年部门整体绩效评价指标体系	34

# 一、评价部门概况

## （一）基本情况

### 1.部门职责

根据《中共广州市白云区委机构编制委员会关于调整中共广州市白云区江高镇委员会、广州市白云区江高镇人民政府所属事业单位机构编制事项的通知》（云编〔2021〕43号），2021年3月29日设立广州市白云区江高镇市政服务所（以下简称“镇市政服务所”），为正科级公益一类事业单位。

镇市政服务所主要任务为：承担城镇综合管理、生态环境保护、人居环境整治等事务性工作；承担环保、市容环境卫生、公共卫生等方面政策法规宣传工作；承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作，承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设备设施的管理工作；承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作，协助查处违法占用、挖掘市政设施及其他破坏市政设施行为；承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、垃圾分类管理的事务性工作，做好生活垃圾废弃物分类收集、压缩、运输；承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作，协助做好辖区内古树名木保护工作；指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作；协助开展辖区内防汛、防旱、防风、防震和抢险救灾工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

### 2.人员构成

根据《中共广州市白云区委机构编制委员会关于调整中共广州市白云区江高镇委员会、广州市白云区江高镇人民政府所属事业单位机构编制事项的通知》（云编〔2021〕43号），镇市政服务所核定事业编制7名，其中所长1名，副所长2名。

根据《2022年度行政事业性国有资产分析报告提纲》，截至2022年12月31日，镇市政服务所财政核定编制在职人员为7人；年末实有在职人员为7人，其中财政补助人员7人。

### 3.部门整体收支情况

### （1）部门收入

根据镇市政服务所2022年决算报表《收入支出决算总表》（财决01表），2022年收入决算数为5,701.30万元。

表1  2022年收入决算表

| 项目 | 年初预算数 （万元） | 调整预算数 （万元） | 决算数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | — | — | 4747.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | — | — | 953.52 |
| 三、上级补助收入 | — | — | — |
| 四、事业收入 | — | — | — |
| 五、经营收入 | — | — | — |
| 六、附属单位上缴收入 | — | — | — |
| 七、其他收入 | — | — | — |
| 本年收入合计 | — | — | 5701.30 |

### （2）部门支出

根据镇市政服务所2022年决算报表《收入支出决算总表》（财决01表），2022年支出决算数为5,701.30万元。

表2  2022年支出决算表

| 项目 (按支出性质和经济分类) | 年初预算数 （万元） | 调整预算数 （万元） | 决算数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | — | — | 267.07 |
| 人员经费 | — | — | 255.69 |
| 日常公用经费 | — | — | 11.38 |
| 二、项目支出 | — | — | 5434.23 |
| 基本建设类项目 | — | — | — |
| 三、上缴上级支出 | — | — | — |
| 四、经营支出 | — | — | — |
| 五、对附属单位补助支出 | — | — | — |
| 本年支出合计 | — | — | 5701.30 |

### （3）年末结转结余

根据镇市政服务所2022年决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表），年初财政拨款结转结余数为212.53万元，年末财政拨款结转结余数为212.53万元。年初、年末结转结余数无增减变化。

### （4）“三公”经费

根据镇市政服务所2022年决算报表《机构运行信息表》（财决附03表）显示，“三公”经费年初预算数为2.30万元，其中：公务用车运行维护费2.30万元。2022年实际支出“三公”经费1.56万元，较年初预算节约32.25%，共节约0.74万元。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

根据《江高镇市政服务所2022年部门整体支出绩效自评报告》，结合镇市政服务所提交的《2022年度部门工作完成情况》，梳理总结2022年镇市政服务所年度总体工作为：根据江高镇“十四五”规划，坚持以全面改善城市人居环境为方向，着力补功能、提品质，持续做好城市卫生保洁，巩固和拓展生活垃圾分类成果，实现城市智慧化管理和改革创新能力新突破，基本建立科学化、精细化、智能化城市治理新格局。

根据镇市政服务所提交的相关材料，结合现场核查情况，年度总体工作完成情况为：引入“大物管”智慧市政运营管理系统，针对镇市政服务所现有作业内容开展业务管理，与广州城市空间运营管理有限公司签订合同，组建智慧运营中心，并提供市政环卫及垃圾清运监控服务，提高城市智慧化管理水平；组建167人的保洁员团队分别负责高塘、公园、江村、神山、水面等位置的环卫保洁，保障江高镇环境卫生的干净整洁；将全镇45个村居划分为24个网格，并设置网格员下沉管理，推进城市治理精细化；推动沙溪村为首个市级垃圾分类精品村，深入推进垃圾分类等城市管理工作向基层精准覆盖，处理生活垃圾9.18万吨，厨余垃圾1.86万吨，同比减少1000余吨，完成10个社区垃圾投放点智能分类和监管系统建设；上线“云报事”系统，由市政网格员通过“云报事”系统上报的城市综合管理存在的问题，村居及时回应处理问题，形成有效的闭环运作，2022年45个村居的城市综合考评分数均有所提升。

根据《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》《2022年度部门工作完成情况》，梳理镇市政服务所2022年度重点工作任务为：1.引进智慧环卫平台，提升城市治理水平；2.加大力度推进垃圾分类工作；3.加快推进环卫收费工作；4.切实做好江高镇绿化和生态环境保护工作；5.深化“厕所革命”提升和容貌示范社区创建。

根据镇市政服务所提交的相关材料，重点工作任务完成情况为：1.引入“大物管”智慧市政运营管理系统，针对市政服务所现有作业内容开展业务管理，2022年月均配置智慧工牌234个，为44辆作业车配备车载GPS，通过可视化大屏作为智慧运营的展示窗口，借助物联感知、数字孪生及大数据技术将线下业务动态呈现至3D大屏；2.深化了垃圾分类“全民行动日”“小手拉大手”等主题活动，联合社区、再生资源公司等开展“‘AI’回收，时尚更低碳”系列主题活动6场，推动沙溪村为首个市级垃圾分类精品村，深入推进垃圾分类等城市管理工作向基层精准覆盖，处理生活垃圾9.18万吨，厨余垃圾1.86万吨，同比减少1000余吨，完成10个社区垃圾投放点智能分类和监管系统建设；3.指导35条村成立物业管理公司或经济发展公司，并签订垃圾清运协议，对江高镇城区部分及工业园内各机团单位进行核实，并确认是否聘请有资质的公司进行垃圾清运，梳理餐厨垃圾清运收费情况，新拓展机团单位39家，签订规范收费合同365份，截至2022年12月31日，环卫收费合计597万元，同比增长9.2％；4.对庸伯公园树木、影响居民透风采光及电力设施的行道树进行修剪；完成了江高镇69棵古树的保护专项检查，发现问题32宗，已完成整改26宗；5.2022年5月24日申请开展双岗村生活垃圾压缩站立项及建设工作，2022年10月14日已完成双岗村生活垃圾压缩站测绘工作，截至2022年12月31日完成刘家公厕、大田三步岗公厕、双岗东庄街公厕、江村新市场公厕共4座公厕的主体建设，创建了广北社区1个区级容貌品质社区。

## （三）部门整体支出绩效目标及完成情况

根据镇市政服务所提交的《部门整体支出绩效自评表》，2022年度整体绩效目标为：2022年市政服务所以建设“干净、整洁、平安、有序”城乡环境为目标，努力打造宜居小镇，积极探索新形势下的环境卫生管理，逐步实现制度化、标准化、精细化和常态化管理，市政管理水平逐步提升。具体指标设置及完成情况详见下表：

表3  部门自设绩效指标及完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履职效能 | 镇域市政管理工作 | 开展环境卫生专项整治行动 | 开展环境卫生专项整治行动30场次 | 根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》，2022年开展32次的专项整治行动，但未见行动开展的佐证资料。 |
|  |  | 巡查整改卫生问题 | 巡查整改卫生问题不少于5000宗 | 根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》，2022年共检查各类单位1671个、整改问题3264处。 根据镇市政服务所提供的2022年4-10月《江高镇巡查监管台账》，2022年4-10月发现的卫生问题为398处，整改完成398处，与总结数据未能对应。 |
|  | 垃圾分类工作 | 垃圾分类率 | ≥95% | 根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》及垃圾称重信息，2022年1-12月生活垃圾87890.11吨，但未见居民垃圾正确分类数量的佐证材料，未能测算具体垃圾分类率。 |
|  |  | 基础设施完善率 | 设施完善 | 根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》，2022年对41间公厕进行维护，完成刘家公厕、大田三步岗公厕、双岗东庄街公厕、江村新市场公厕4座公厕的主体建设，创建了广北社区1个容貌品质社区。 |
|  | 公厕管养工作 | 公厕保洁度 | 每天至少保洁一次，减少公共卫生间对环境的污染 | 未见相关佐证公厕保洁频率的文件。 |
|  |  | 环境卫生 | 干净整洁 | 根据《白云区城市管理综合考评领导小组办公室关于2022年1月份城市管理综合考评情况的通报》（云城管通〔2022〕4号）、《白云区城市管理综合考评领导小组办公室关于2022年7月份城市管理综合考评情况的通报》（云城管通〔2022〕24号），环境卫生管理分数评分由155.5提升至319.2，一定程度上说明环境卫生管理有所成效，区域环境较干净整洁。 |
|  | 容貌示范社区创建工作 | 保洁力度 | ≥95% | 未明确具体考核内容，无法测算具体比率。 |
|  |  | 社区宣传率 | ≥90% | 未见相关社区宣传开展佐证材料。 |

# 二、评价工作概述

根据《广州市白云区财政局关于印发广州市白云区2023年财政资金支出绩效评价工作计划的通知》（云财〔2023〕58号），广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（以下简称“我机构”）受广州市白云区江高镇人民政府（以下简称“镇人民政府”）委托，对镇市政服务所开展2022年度部门整体支出绩效评价。

## （一）评价目的

通过部门整体支出绩效评价，发现部门财政资源配置及部门履职效益等方面问题，有针对性地提出解决措施，从而督促部门改进和加强财政资金绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

本次镇市政服务所2022年部门整体支出绩效评价的评价周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

## （二）评价指标体系及设计思路

### 1.指标体系

本次部门整体支出绩效评价主要是对镇市政服务所的财政资源配置及部门履职效益两大方面内容进行考核，我机构结合评价内容相应地选设指标及权重，形成包含2个一级指标、8个二级指标、36个三级指标的评价指标体系。综合评价重点为财政资源配置及部门履职效益两大方面，其权重分别为：财政资源配置45%、部门履职效益55%。指标体系采用百分制的计分方式，评价结果分为优、良、中、差四个等级，分别为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 2.评价标准

本次绩效评价指标体系共性指标评价标准主要依据《广州市白云区财政局关于印发白云区2022年财政资金支出绩效评价工作方案的通知》（云财〔2022〕116号）有关规定设置；个性化指标预期目标值主要依据《改革后江高镇所属事业单位主要任务（2021年5月13日镇党委会研究决定）》《江高镇2022年度十项民生实事任务落实进度表》《江高镇市政服务所2021年工作总结》等文件确定，绩效评价体系详见附件2《广州市白云区江高镇市政服务所2022年部门整体绩效评价指标体系》。

## （三）评价工作过程

### 1.前期准备工作阶段

资料收集。被评价单位根据绩效自评材料清单，提交部门整体支出、各项目的自评材料（含基础信息表、绩效自评报告及相关佐证材料）给评价组，评价组对被评价单位所提交材料的完整性、规范性和真实性进行初步审核，对于缺少相关材料的要求其限期补充齐全。

### 2.中期评价实施阶段

（1）书面评审。评价组组织专家对被评价单位提交的相关材料进行审核分析，采用定量与定性相结合的综合判断法，对部门整体财政管理情况与履职情况进行整体评价；将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、部门履职效益情况等进行分析。专家组根据对自评材料的梳理复核，采用比对、分析、讨论等方法进行全面论证，出具书面审核意见。

（2）现场评价。我机构组织评审专家组以座谈会的形式就绩效评价过程发现的问题向被评价部门进行提问，核实材料的真实性、规范性、完整性。

（3）实地核查。我机构选取需实地核查的重点项目，组织评审专家组以实地核查的形式就实地核查过程发现的问题向被评价部门进行提问，核实项目实际建设情况与材料的一致性。

### 3.后期成果提交阶段

（1）报告初稿。评价组根据评价过程中采集的部门整体绩效信息，结合书面评价和现场评价专家意见，对被评价单位的部门整体支出情况、部门管理情况、工作开展情况进行全面、综合评价分析，撰写报告初稿。

（2）报告送审稿。报告初稿经过审核后形成报告（送审稿），提交镇人民政府审核。

（3）征求意见稿。镇人民政府对报告（送审稿）进行审核后，结合审核意见形成绩效报告（征求意见稿），将绩效评价报告（征求意见稿）反馈镇市政服务所征求意见，根据反馈意见对评价报告进行完善。

（4）报告终稿。综合被评价单位的意见，完善形成报告终稿。

（5）资料归档。根据镇人民政府要求，评价组将对所有材料进行整理后扫描形成电子档案，制作档案清单，将书面档案和电子档案移交至镇人民政府。

# 三、评价结论与绩效分析

## （一）总体结论

本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、部门履职效益等6个方面实施绩效评价，经综合绩效指标的反映与评价组专家的意见，评定镇市政服务所2022年部门整体支出绩效评价得分为81.66分，绩效等级为“良”。

表4  镇市政服务所2022年部门整体支出绩效评分

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 81.66 | 81.66% |
| 一、财政资源配置 | 45 | 32.16 | 71.47% |
| 二、部门履职效益 | 55 | 49.50 | 90.00% |

## （二）各部分绩效分析

### 1.财政资源配置

该指标下设五个二级指标：预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理。二级指标下设20个三级指标，主要考核部门年初预算编制合理性、绩效目标设置合理性、部门预算执行与管理、部门采购执行与管理、资产使用与管理是否规范有效、预算资金控制管理等情况。指标分值45分，得分32.16分，得分率为71.47%。

### （1）预算编制合理性

该指标分值3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。

根据镇市政服务所提交的《2022年基本支出预算表》《2022年部门（单位）支出项目资金预算表》，部门预算编制、分配基本符合部门职责、符合相关方针政策和工作要求，2022年预算申报表格资金加总数为13,218.36万元，实际2022年财政拨款支出决算数为5,701.30万元，预算申报资金与实际支出资金差异较大，预算编制准确性有待提升，综合以上情况扣0.5分。

### （2）绩效目标合理性

该指标分值2分，评价得分1.5分，得分率为75%。

根据《部门整体支出绩效自评表（2022年度）》，镇市政服务所年度整体绩效目标为：2022年市政服务所以建设“干净、整洁、平安、有序”城乡环境为目标，努力打造宜居小镇，积极探索新形势下的环境卫生管理，逐步实现制度化、标准化、精细化和常态化管理，市政管理水平逐步提升。

根据《中共广州市白云区委机构编制委员会关于调整中共广州市白云区江高镇委员会、广州市白云区江高镇人民政府所属事业单位机构编制事项的通知》（云编〔2021〕43号）、《改革后江高镇所属事业单位主要任务（2021年5月13日镇党委会研究决定）》、《江高镇市政服务所2021年工作总结》等材料，绩效目标基本能体现部门的长期规划和年度工作计划，基本与部门预算资金相匹配，但未能分解成具体的工作任务，且未体现“承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作,协助做好辖区内古树名木保护工作”等相关职能，综合以上情况扣0.5分。

### （3）绩效指标明确性

该指标分值2分，评价得分1.5分，得分率为75%。

根据《部门整体支出绩效自评表（2022年度）》，镇市政服务所共设置了8个绩效指标，设置的绩效指标大部分为定量指标，具有清晰、可衡量的指标值，但缺少能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标，且绩效目标无明确的目标值、部分绩效指标未明确具体考核内容，较难衡量实际完成情况，综合以上情况扣0.5分。

### （4）绩效目标完成率

该指标分值2分，评价得分1.5分，得分率为75%。

根据《部门整体支出绩效自评表（2022年度）》，镇市政服务所设置了8个绩效指标，结合镇市政服务所提供的相关材料，除“巡查整改卫生问题”确认未完成整改不少于5000宗的预期值外，其余7个指标均未能全面判断完成情况，综合以上情况扣0.5分。

### （5）重点项目支出保障率

该指标分值3分，评价得分0分，得分率为0%。

根据《2022年广州市白云区江高镇人民政府部门预算》，镇市政服务所2022年部门相关重点项目为“城市卫生管理经费”。

根据镇市政服务所2022年决算报表《项目支出决算明细表》（财决05-2表）显示，“城市卫生管理经费”项目支出为783.56万元，部门项目总支出为5,434.23万元，重点项目支出保障率为14.42%，小于60%，按评分标准本指标扣3分。

### （6）预算完成率

该指标分值2分，评价得分0分，得分率为0%。

根据镇人民政府提供的《单位指标情况表》，镇市政服务所2022年预算执行数为5,701.30万元，年度预算数为6,414.12万元，预算完成率为88.89%，低于90%，按评分标准本项指标扣2分。

### （7）财政拨款收入预决算差异率

该指标分值2分，评价得分0分，得分率为0%。

根据镇人民政府提供的《单位指标情况表》，镇市政服务所2022年年初预算金额为2,076.27万元，年度预算金额为6,414.12万元，财政拨款收入预决算差异率为67.63%，按评分标准本项指标扣2分。

### （8）结转结余率

该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

根据镇市政服务所2022年决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表），年末财政拨款结转和结余决算数为212.53万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为212.53元，一般公共预算财政拨款决算数为4,747.78万元，政府性基金预算财政拨款决算数为953.52万元，结余结转率为3.59%，结余结转率≤10%，按评分标准不扣分。

### （9）公用经费控制率

该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

根据镇市政服务所提供的《单位指标情况表》，预算安排公用经费总额为13.5万元，实际支出公用经费总额为11.38万元，公用经费控制率为84.30%，控制率≤100%，本指标不扣分。

### （10）“三公经费”控制率

该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

根据镇市政服务所2022年决算报表《机构运行信息表》（财决附03表）显示，“三公”经费年初预算数为2.30万元，其中：公务用车运行维护费2.30万元。2022年实际支出“三公”经费1.56万元，“三公”经费控制率为67.83%，控制率≤100%，本项指标不扣分。

### （11）政府采购执行率

该指标分值2分，评价得分1.16分，得分率为58%。

根据镇市政服务所提交的《2022年政府采购（政府购买服务）预算表》《2022市政所政府采购项目明细》，结合广东省政府采购网部门相关采购合同公示信息及镇市政服务所反馈情况，2022年镇市政服务所政府采购计划金额为3,692.03万元，其中1,174.43万元为2021年签订合同的结算金额，2022年政府采购计划金额为2,517.60万元，实际采购金额为1,458.79万元，政府采购执行率为57.94%，按评分标准扣0.84分。

### （12）部门预算及财务管理制度健全性

该指标分值3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。

根据《广州市白云区江高镇人民政府关于印发〈江高镇“六公”经费管理办法〉的通知》（云江府〔2020〕84号）、《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇人民政府财务管理制度的通知》（云江府〔2020〕85号），结合现场核查情况，镇市政服务所沿用镇人民政府制定的财务管理制度及经费管理办法，收支实行报账制，由江高镇财政所统一核算和管理，财务管理制度基本完善。

但经现场核查，部分支出的支付手续不够完善：如2022年6月0011号记账凭证，缺少财政直接支付凭证；2022年6月0029号记账凭证，缺少合同成果完成情况验收清单；2022年4月0050号记账凭证，缺少合同、工资核算清单，记账凭证附件不够完整。

综合以上情况，本指标扣0.5分。

### （13）资金使用合规性

该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

根据《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇人民政府财务管理制度的通知》（云江府〔2020〕85号），结合现场核查情况，镇市政服务所收支实行报账制，由江高镇财政所统一核算和管理，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本指标不扣分。

### （14）资产管理制度健全性

该指标分值1分，评价得分0.5分，得分率为50%。

根据《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇固定资产管理办法的通知》（云江府〔2022〕25号），镇人民政府已制定固定资产管理制度，但镇市政服务所未完全按镇人民政府制定的固定资产管理制度进行管理。

结合现场检查固定资产情况，镇市政服务所固定资产管理存在以下问题：一是固定资产实物卡片信息不够完善，部分固定资产未登记使用人和使用部门、存放地点等信息；二是固定资产的资产编号与实物标签不一致，未对应固定资产系统信息进行管理；三是存在一个编号对应多物的情况，如资产编号077004-2201105-000001，实际对应的资产为LED路灯一批（原值8.55万元），未明确具体数量。综合以上情况，本指标扣0.5分。

### （15）资产账务核对情况

该指标分值1分，评价得分1分，得分率为100%。

根据镇市政服务所2022年决算报表《资产负债简表》，固定资产原值2022年年末数为3,318.18万元。根据镇市政服务所提供的固定资产资产账，固定资产原值为3,318.18万元。

资产账与财务账相符，本指标不扣分。

### （16）固定资产利用率

该指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

根据镇市政服务所提供的《2022年度行政事业性国有资产分析报告提纲》，2022年度部门实际在用固定资产原值为3,317.63万元，根据镇市政服务所2022年决算报表《资产负债简表》，固定资产原值2022年年末数为3,318.18万元，固定资产利用率为99.98%，比率≥90%，本指标不扣分。

### （17）绩效管理制度建设

该指标分值3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。

根据《广州市白云区江高镇人民政府关于印发江高镇预算绩效管理办法等绩效管理文件的通知》（云江府〔2020〕137号），镇人民政府已印发绩效管理制度，明确了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面绩效要求，镇市政服务所按镇人民政府印发的绩效管理制度开展绩效管理工作。

但未见镇市政服务所针对其主管的专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求，综合以上情况，本指标扣0.5分。

### （18）绩效指标构建

该指标分值3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。

根据《部门整体支出绩效自评表》，镇市政服务所自评表内共设置了8个绩效指标，除“基础设施完善率”“环境卫生”“保洁力度”较难评比外，其余5个绩效指标均可比可测，但未能全面体现镇市政服务所的职能，如未体现“承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作,协助做好辖区内古树名木保护工作”相关职能，综合以上情况，扣0.5分。

### （19）绩效监控和绩效评价开展情况

该指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

根据镇市政服务所提交的《部门整体支出绩效目标年中自行监控表》《部门整体支出绩效自评表》及相关自评材料，结合本次部门整体支出绩效评价工作开展情况，镇市政服务所基本能按要求开展部门整体支出绩效自评工作与及时报送自评材料，2022年年中开展了部门绩效运行监控，按评分标准本指标不扣分。

### （20）绩效结果应用

该指标分值2分，评价得分1分，得分率为50%。

根据镇市政服务所提交的绩效评价材料，镇市政服务所对部门整体及预算项目开展了绩效自评，在年中开展部门相关绩效运行监控工作并提交《部门整体支出绩效目标年中自行监控表》至财政部门，但未对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析、说明原因并提出整改措施和解决办法，暂未建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制。综合以上情况，本指标扣1分。

### 2.部门履职效益

该指标下设三个二级指标：产出、效益、社会公众或服务对象满意度。二级指标下设16个三级指标，主要对部门提供公共产业或服务所产生的社会影响、服务对象满意度等情况进行评价。指标分值55分，得分49.5分，得分率为90%。

### （1）环卫保洁覆盖率

该指标分值2.5分，评价得分2分，得分率为80%。

目标值为“100%”。根据镇市政服务所提交的《市政所2022年花名册》，2022年镇市政服务所负责各片区环卫保洁的人员共194人，其中负责高塘、公园、江村、神山、水面等位置的保洁员共167人，应急保洁员27人，一定程度上证明2022年江高镇环卫保洁工作有对应人员保障。但未见2022年实际环卫保洁作业面积及2022年江高镇环卫保洁应作业面积佐证材料，综合以上情况扣0.5分。

### （2）卫生巡查问题整改率

该指标分值2.5分，评价得分2分，得分率为80%。

目标值为“100%”，根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》，2022年共检查各类单位1671个、整改问题3264处。

根据镇市政服务所提供的2022年4-10月《江高镇巡查监管台账》，2022年4-10月发现的卫生问题为398处，整改完成398处，与年终工作总结数据未能对应，本指标扣0.5分。

### （3）新建公厕数量

该指标分值2.5分，评价得分2分，得分率为80%。

目标值为“4座”。根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》，2022年已完成刘家公厕、大田三步岗公厕、双岗东庄街公厕、江村新市场公厕4座公厕的主体建设，其中刘家公厕、双岗东庄街公厕已完成外立面铺设。结合现场核查情况，截至2022年12月31日，4座公厕均未完工验收，综合以上情况，本指标扣0.5分。

### （4）创建市级容貌示范社区数量

该指标分值2.5分，评价得分2分，得分率为80%。

目标值为“1个”，根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》，创建了广北社区一个容貌示范社区。

根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于2022年培育容貌品质社区工作情况的通报》，江高镇广北社区被评为“2022年白云区容貌品质社区”，非市级容貌示范社区，综合以上情况扣0.5分。

### （5）餐饮业、沿街商铺、生活垃圾定时投放点（收集房）月度巡查覆盖率

该指标分值3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。

目标值为“100%”，根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》及巡查餐饮业、沿街商铺、生活垃圾定时投放点（收集房）相关照片，2022年强化执法检查，加强执法倒查、投放点包点巡查、责任单位、沿街商铺“扫街”联合执法，共检查各类单位1671个。但巡查照片未能体现巡查频率，本指标扣0.5分。

### （6）智慧运营中心人员到位率

该指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

目标值为“100%”，根据《白云区江高镇环卫保洁及垃圾清运监管服务合同》，合同约定自2022年4月1日起，广州城市空间运营管理有限公司至少派驻5名人员至智慧运营中心。根据镇市政服务所提供的《人员到岗通知书》，自2022年4月1日起，智慧运营中心派驻5名人员到岗服务，智慧运营中心人员到位率100%，本指标不扣分。

### （7）市政设施管护验收达标率

该指标分值3分，评价得分2.5分，得分率为83.33%。

目标值为“100%”，根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》、《广州市白云区江高镇市政服务所修缮工程定点议价采购合同》、2022年1-12月路灯工作台账、2022年古树巡查台账、广州市白云区江高镇庸伯公园（六十五中学对面）树木修剪相关材料，结合镇市政服务所反馈情况，镇市政服务所主要管护的市政和公用设施为城区路灯、绿化和41座公厕。2022年镇市政服务所选定广东青林建设有限公司对41座公厕进行完善提升，选定广州中天绿化有效公司对广州市白云区江高镇庸伯公园（六十五中学对面）的68棵树木进行修剪处理，截至2022年12月31日，镇市政服务所完成178项路灯维护相关工作，41座公厕的完善提升工程未完工验收，未见广州市白云区江高镇庸伯公园（六十五中学对面）树木修剪验收文件，综合以上情况扣0.5分。

### （8）垃圾清运频率

该指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

目标值为“日产日清”，根据镇市政服务所提交的垃圾量称重信息，2022年7月26日至12月31日，每日均有对应的垃圾称重信息，本指标不扣分。

### （9）古树名木巡查频次

该指标分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

目标值为“对一级古树和名木至少每三个月巡查一次，对二级古树至少每六个月巡查一次，对古树后续资源至少每年巡查一次”。根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》，2022年组织网格员巡查了69棵古树名木和古树后续资源的生长状况，围绕绿化开展隐患排查，并建立巡查台账。根据镇市政服务所提供的古树巡查台账，于2022年1-5月、7-9月、12月等9个月对69棵古树开展了巡查，按计划开展巡查，本指标不扣分。

### （10）提高江高镇非税收入

该指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

目标值为“推进落实《江高镇环卫收费管理改革试行方案》，提高江高镇非税收入”。根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》《政府工作报告—2023年2月21日在白云区江高镇第十九届人民代表大会第三次会议上》，2022年镇市政服务所下沉指导35条村成立物业管理公司或经济发展公司，并签订垃圾清运协议。通过对镇内企业进行摸查，对镇城区部分及工业园内各机团单位进行核实并确认是否聘请有资质的公司进行垃圾清运，梳理餐厨垃圾清运收费情况，新拓展机团单位39家，签订规范收费合同365份。截至2022年12月31日，环卫收费合计597万元，同比增长9.2％，江高镇非税收入有所提高。

### （11）加强垃圾分类工作

该指标分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

目标值为“强化垃圾分类宣传，普及垃圾分类知识，加强垃圾分类工作”。根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》及《江高镇垃圾分类主题宣传活动记录表》，2022年镇市政服务所开展了垃圾分类“全民行动日”“小手拉大手”等主题活动，联合社区、再生资源公司等开展“‘AI’回收，时尚更低碳”系列主题活动6场，一定程度上强化了垃圾分类宣传，普及了垃圾分类知识。

根据《政府工作报告—2023年2月21日在白云区江高镇第十九届人民代表大会第三次会议上》，2022年江高镇推动沙溪村为首个市级垃圾分类精品村，深入推进垃圾分类等城市管理工作向基层精准覆盖，处理生活垃圾9.18万吨，厨余垃圾1.86万吨，同比减少1000余吨，完成10个社区垃圾投放点智能分类和监管系统建设，一定程度上加强了垃圾分类工作。

### （12）完善环卫基础设施建设

该指标分值4分，评价得分3.5分，得分率为87.50%。

目标值为“新建1座四厢垃圾压缩站、新建4座公厕、创建1个容貌示范社区等，完善环卫基础设施建设”。根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》《广州江高镇公厕项目进度计划表》，镇市政服务所2022年已完成刘家公厕、大田三步岗公厕、双岗东庄街公厕、江村新市场公厕4座公厕的主体建设，创建了广北社区1个容貌品质社区，截至2022年12月31日，4座公厕工程未完工。

根据《江高镇市政服务所关于新建双岗村压缩站的请示》、《中共广州市白云区江高镇委员会会议纪要》（云江委会纪〔2022〕38号）、《关于申请拨付广州市白云区江高镇双岗村新建压缩站项目测绘服务测量结算费用的请示》，镇市政服务所于2022年5月24日申请开展双岗村生活垃圾压缩站立项及建设工作，2022年8月2日，中共江高镇第十七届委员会第四十八次全体会议研究同意双岗村生活垃圾压缩站建设经费，及由广州市白云区江高镇人民政府规划建设办公室负责双岗村生活垃圾压缩站后续包括项目立项、建设等工作，截至2022年10月14日已完成双岗村生活垃圾压缩站测绘工作。

综合以上情况，扣0.5分。

### （13）提升江高镇镇内绿化环境

该指标分值4分，评价得分3分，得分率为75%。

目标值为“通过打造大田村、杨山村、罗溪村口袋公园，对江高镇内重点路线进行绿化提升等方式，提升江高镇镇内绿化环境”。根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》、古树巡查台账及庸伯公园树木修剪材料，2022年镇市政服务所对庸伯公园树木进行修剪，共修剪了树木68棵；完成了江高镇69棵古树的保护专项检查，发现问题32宗整改26宗。通过以上手段一定程度上可提升江高镇内绿化环境，但未见指标目标值对应完成情况，综合以上情况扣1分。

### （14）“云报事”系统上报问题整改率

该指标分值4分，评价得分3.5分，得分率为87.5%。

目标值为“100%”。根据镇市政服务所提供的《江高镇市政服务所2022年工作总结及2023年工作计划》，2022年开放了智慧运营系统通过“云报事”小程序，引导市民参与到城市管理，截止2022年11月30日，江高镇共计完成工单11175单，处理中19单，整体完成率99.83%。根据镇市政服务所提供的全域智能运营平台截图，结合镇市政服务所反馈情况，2022年“云报事”系统已更换为全域智能运营平台系统，2022年应接单工单数为12908单，完工率、完成率均为100%，但未见2022年“云报事”系统上报问题数量及上报问题实际整改数量的佐证文件，未能明确“云报事”小程序实际整改情况，综合以上情况扣0.5分。

### （15）规范城市治理工作

该指标分值5分，评价得分4.5分，得分率为90%。

目标值为“通过完善日常保洁管理制度及村社环卫保洁制度，提升城市治理水平”。根据镇市政服务所提交的《中共广州市白云区江高镇委员会关于印发江高镇城市管理综合考评方案的通知》及2022年1月至11月江高镇城市管理综合考评情况的通报文件，2022年镇市政服务所落实了镇对村社的环卫保洁考核制度，比对2022年1月及2022年11月45个村居的考评分数，截至2022年11月30日，45个村居环卫保洁分数均有所提升，一定程度上说明了《江高镇城市管理综合考评方案》对提高城市治理水平起到积极作用。但未见镇市政服务所对日常保洁管理制度完善后修订印发的文件，综合以上情况扣0.5分。

### （16）服务对象满意度

该指标分值5分，评价得分5分，得分率为100%。

本次满意度调查由我机构出具调查问卷，开展满意度调查工作。根据部门的职能及相关工作任务，满意度调查问卷共设置了7个问题，其中包括6个涉及满意度的问题。主要调查对象为江高镇居民，调查方式以电子问卷为主。本次回收问卷共152份，有效问卷152份，从对镇市政服务所2022年履职过程中的工作效率、江高镇的城市环境卫生状况、江高镇的市容景观现状、江高镇的环卫收费标准、城镇综合管理方面、生态环境保护、人居环境整治等七个方面履职情况的满意度进行调查。调查结果显示，满意度平均得分为4.63分，因而整体满意度为4.63/5×100%=92.60%。按照既定的指标体系和评分标准，本指标不扣分。

# 四、部门主要绩效或经验做法

## （一）推进城市管理智能化，规范江高镇环卫保洁工作。

通过推动白云城投智慧运营入驻江高，实现人员管理、车辆管理、系统运营管理的全覆盖监管，提高对环卫相关人员的监管力度，提高镇市政服务所在环卫保洁方面的日常监管效率，同时通过数据的载入形成市政“运营一张图”，实现了精细化、数字化、智慧化运营管理，进一步规范了江高镇环卫保洁工作，保障了江高镇辖内环境的干净整洁。

## （二）强化垃圾分类工作，促进绿色生活方式的形成。

通过推动沙溪村为首个市级垃圾分类精品村、完成10个社区垃圾投放点智能分类和监管系统建设、优化投放点智能监管等方式，推进垃圾分类等城市管理工作向基层精准覆盖，2022年共处理生活垃圾9.18万吨，厨余垃圾1.86万吨，同比减少1000余吨，实现了垃圾的减量化和资源化处理，促进了垃圾的资源化利用。通过开展垃圾分类“全民行动日”“小手拉大手”等主题活动及“‘AI’回收，时尚更低碳”系列主题活动，向江高镇居民普及了垃圾分类知识，引导江高镇居民直接参与城市管理，并逐步培养居民垃圾分类意识，使得辖内居民养成垃圾分类习惯，促进江高镇居民绿色生活方式的形成。

## （三）加强收费管理，推进江高镇环卫收费改革。

通过推进落实《江高镇环卫收费管理改革试行方案》，将全镇45个村居划分为24个网格，并设置网格员下沉管理，下沉指导35条村成立物业管理公司或经济发展公司，并签订垃圾清运协议，进一步加强了对辖内各村居的收费管理。同时对镇内企业进行摸查，核实并确认镇城区部分及工业园内各机团单位垃圾清运情况，进一步梳理了餐厨垃圾清运收费情况，为实施《江高镇环卫收费管理改革试行方案》奠定基础，推进江高镇环卫收费改革，一定程度上可增加江高镇的非税收入，减轻财政压力。

## （四）响应“厕所革命”政策要求，增强江高镇居民幸福感。

通过对41座公厕进行提升改造、新建垃圾压缩站等手段，完善江高镇市政公用设施建设，保障市政公用设施的正常运转及使用，同时响应国家“厕所革命”政策的相关要求，开展新建公厕相关工作，推进江高镇农村人居环境整治工作，一定程度上可辅助实现乡村文化振兴、生态振兴，增强江高镇居民幸福感。

# 五、存在问题或不足

## （一）预算编制准确度不足，预算资金支出率未达预期。

根据镇市政服务所提交的《2022年基本支出预算表》《2022年部门（单位）支出项目资金预算表》，年初预算申报汇总数为13,218.36万元，根据《单位指标情况表》，年初预算数为2,076.27万元，年度预算数为6,414.12万元，预算申报数与实际年初预算数、年度预算数差异较大。根据《单位指标情况表》，镇市政服务所2022年预算执行数为5,701.30万元，年度预算数为6,414.12万元，预算完成率为88.89%，在年度预算数较预算申报数降低近50%的情况下，镇市政服务所仍未能完成100%支出，反映了镇市政服务所年初预算编制准确度不足，不利于保障部门预算资金支出的及时性。

## （二）固定资产管理有待规范，资产卡片信息有待完善。

镇人民政府已制定固定资产管理制度，但镇市政服务所未完全按镇人民政府制定的固定资产管理制度进行管理，固定资产管理有待进一步规范。经现场抽查盘点固定资产发现，镇市政服务所固定资产管理存在以下问题：一是固定资产实物卡片信息不够完善，部分固定资产未登记使用人和使用部门、存放地点等信息；二是固定资产的资产编号与实物标签不一致，未对应固定资产系统信息进行管理；三是存在一个编号对应多物的情况，如资产编号077004-2201105-000001，实际对应的资产为LED路灯一批（原值8.55万元），未明确具体数量。

## （三）绩效管理意识不足，绩效指标体系设置待优化。

一是未全面执行绩效管理工作，如绩效管理结果应用有待加强，镇市政服务所2022年开展了相关绩效自评工作及部门整体支出绩效运行监控工作，但未能将绩效自评结果及运行监控的成果应用至后续工作计划中，未有效利用绩效管理手段对部门整体支出进度进行把控，资金支出进度有所滞后。

二是对绩效管理的理解不够充分，绩效指标体系设置不够规范全面。首先是未能全面设置绩效目标及绩效指标，绩效目标中部分职能如“承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作,协助做好辖区内古树名木保护工作”相关职能未对应设置绩效目标及绩效指标予以考核反映，绩效指标缺少能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标。其次是绩效目标设置不够明确，未能分解成具体的工作任务，较难评比考核，且绩效目标无明确的目标值，较难衡量实际完成情况。最后是部分绩效指标设置不够明确，如部分绩效指标未明确具体考核内容，较难衡量实际完成情况。

# 六、相关建议

## （一）提高预算编制准确度，提高预算资金支出率。

建议镇市政服务所强化财政资金引导作用，加强预算精细化管理。可参照往年收支情况，结合江高镇经济社会发展和政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理地编制预算。

在开展预算申报时，可进一步细化预算支出项目内容，综合本年度工作计划及上年度各项目开展实际情况，对本年度预算金额进行估算，必要时可聘请第三方对预算申报金额进行合理测算，加快预算执行进度，提高预算执行效率，促使财政资金使用效率最大化，降低资金沉淀的可能。

## （二）规范固定资产管理，保障国有固定资产的完整与安全。

建议镇市政服务所根据已制定的固定资产管理制度，进一步规范固定资产的日常管理：一是加强资产管理信息系统的登记管理工作，及时更新新增、报废、处置等固定资产会计凭证号等信息录入工作；二是按时填报实物账卡片信息，为固定资产粘贴标签，确保账实一致，避免再次出现固定资产资产账的资产编号与实物编号无法对应的情况；三是建议明确资产编号对应的实物数量，为年末的固定资产盘点工作打好前期的信息，保障国有固定资产的完整与安全。

## （三）将绩效评价成果应用至后续工作，优化绩效指标体系。

一是绩效评价相关工作有助于部门了解年度计划的完成情况，以便于按计划开展部门工作，及时完成预算支出。建议镇市政服务所在年中按相关绩效管理制度要求开展部门整体支出绩效运行监控及项目支出绩效自评工作，并将年中监控成果及年终绩效自评成果及时应用于部门下半年工作的开展或下年度的工作计划的制定中。同时对于在绩效运行监控时支出进度滞后的项目，可加快推进项目进度或对应项目进度及时申请调整预算，做到对预算资金支出进行全面把控，保障预算资金支出的及时性。

二是加强对绩效管理的认识，进一步完善绩效指标体系的设置。首先是在设置绩效目标时建议参照部门职能与本年度工作计划，利用绩效目标全面考核部门当年度工作情况，如可在绩效目标中增设“对辖内公园、绿化进行管护，并协助做好辖内古树名木保护工作”；绩效指标是对绩效目标的细化，建议增设“提升城市管理水平”“改善辖内人居环境”“优化江高镇生态环境”效益指标。其次是在设置本年度绩效目标，建议按照上级文件要求或镇人民政府发布的任务，设置可评比的目标值，如“努力打造宜居小镇”可增设“从哪几个方面进行打造”“最终的产出成果是什么”等内容。最后是明确绩效指标的设置，指标值一般按照上级文件和相关任务通知的要求设置，若无上级文件，对于存在近三年统计数据的绩效指标，可设置为近三年数据的均值；对于无统计数据的绩效指标，可参照类似项目的预期指标值及本项目工作计划中的工作量进行设置，保障绩效指标体系考核的合理性与合规性。

# 七、相关附件

附件1：广州市白云区江高镇市政服务所部门整体支出资金安排表

附件2：广州市白云区江高镇市政服务所2022年部门整体绩效评价指标体系

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

2023年9月

# 附件1：广州市白云区江高镇市政服务所部门整体支出资金安排表

广州市白云区江高镇市政服务所部门整体支出资金安排表

截至时间：2022年12月31日                                                              单位：万元

| 收入 |  |  |  | 支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目 （按支出性质） | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | — | — | 4747.78 | 一、基本支出 | — | — | 267.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | — | — | 953.52 | 人员经费 | — | — | 255.69 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | — | — | — | 公用经费 | — | — | 11.38 |
| 四、上级补助收入 | — | — | — | 二、项目支出 | — | — | 5434.23 |
| 五、事业收入 | — | — | — | 其中：基本建设类项目 | — | — | — |
| 六、经营收入 | — | — | — | 三、上缴上级支出 | — | — | — |
| 七、附属单位收入 | — | — | — | 四、经营支出 | — | — | — |
| 八、其他收入 | — | — | — | 五、对附属单位补助支出 | — | — | — |
| 本年收入合计 | — | — | 5701.30 | 本年支出合计 | — | — | 5701.30 |
| 使用非财政拨款结余 | — | — | — | 结余分配 | — | — | — |
| 年初结转和结余 | — | — | 324.35 | 年末结转和结余 | — | — | 324.35 |
| 总计 | — | — | 6025.65 | 总计 | — | — | 6025.65 |

# 附件2：广州市白云区江高镇市政服务所2022年部门整体绩效评价指标体系

广州市白云区江高镇市政服务所2022年部门整体绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政资源配置 | 预算 配置 | 预算编制合理性 | 反映部门（单位）预算编制的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。 | 1.整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2.整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分； 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 |
|  |  | 绩效目标完成率 | 部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。 | 绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。 |
|  |  | 重点项目支出保障率 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点项目支出保障率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 重点项目支出保障率≥80%，得3分；80%＞保障率≥60%，得1分；保障率＜60%，得0分。 |
|  | 预算执行 | 预算完成率 | 部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 1.预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。 2.本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。 |
|  |  | 财政拨款收入预决算差异率 | 反映部门（单位）收入预算编制的准确性。 | 财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。 |
|  |  | 结转结余率 | 部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。 | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得2分； 2.10%＜结余结转率≤20%的，得1分； 3.20%＜结余结转率≤30%的，得0.5分 4.结余结转率＞30%的，得0分。 |
|  |  | 公用经费控制率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。 |
|  |  | 政府采购执行率 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，超出目标值不加分； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
|  | 预算管理 | 部门预算及财务管理制度健全性 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1.已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，得1分； 2.相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分； 3.相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 对上述标准，全部符合得满分，不符合酌情扣分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，且重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的，得0.5分； 3.符合部门预算批复的用途，得0.5分； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.5分。 以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1.已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2.相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 |
|  |  | 资产账务核对情况 | 反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。 | 资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符的，得1分；不相符的不得分。 |
|  |  | 固定资产利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%＞比率≥75%的，得1.5分； 3.75%＞比率≥60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
|  | 绩效管理 | 绩效管理制度建设 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。 | 1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。 |
|  |  | 绩效指标构建 | 反映部门构建适合本行业的绩效指标和标准体系情况。 | 在财政建立的共性指标外，部门（单位）自行设立的绩效指标和标准体系，且符合科学合理、细化量化、可比可测、可操作性强的要求，得2分； 部门已设立绩效指标和标准体系，但未达到科学合理、细化量化、可比可测、可操作性强要求的，酌情扣分。 |
|  |  | 绩效监控和绩效评价开展情况 | 反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。 | 1.绩效监控开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 2.绩效自评开展情况 （1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 |
|  |  | 绩效结果应用 | 反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。 | 1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分，未及时处理的不得分； 2.及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 3.对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得0.5分，否则不得分。 4.建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，得0.5分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 |
| 部门履职效益 | 产出 | 环卫保洁覆盖率 | 反映部门在环卫保洁方面的工作情况。目标值为“100%”，分值=实际环卫保洁作业面积/江高镇环卫保洁应作业面积*分值。 | 1.针对因部门履职效益而设置的评价指标，根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，结合年度工作重点工作任务绩效目标设立情况和部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，相应设置指标名称和分数权重。根据实际情况可将三级指标细分为四级指标。 2.上述产出指标和效益指标可根据年初设定的绩效目标及绩效指标，也可以根据实际情况依据部门履职主责、重点任务归纳提炼或增加相关评价指标。 |
|  |  | 卫生巡查问题整改率 | 反映部门卫生巡查问题发现并整改的工作情况。目标值为“100%”，2022年卫生巡查问题整改率100%得满分，否则分值=2022年卫生巡查问题整改完成数/2022年卫生巡查问题发现总数*分值。 |  |
|  |  | 新建公厕数量 | 反映部门推进“厕所革命”建设的工作情况。目标值为“4座”，2022年新建4座公厕得满分，否则分值=实际完成数量/4座*分值，或以实际建设情况综合评分。 |  |
|  |  | 创建市级容貌示范社区数量 | 反映部门在改善社区人居环境的工作情况。目标值为“1个”，2022年成功创建一个市级容貌示范社区得满分，否则按建设容貌示范社区实际开展情况综合评分。 |  |
|  |  | 餐饮业、沿街商铺、生活垃圾定时投放点（收集房）月度巡查覆盖率 | 反映部门卫生巡查问题发现并整改的工作情况。目标值为“100%”，每月对餐饮业、沿街商铺、生活垃圾定时投放点（收集房）全覆盖巡查得满分，否则分值=月度实际巡查覆盖数/辖内餐饮业、沿街商铺、生活垃圾定时投放点（收集房）数量*分值，或以实际建设情况综合评分。 |  |
|  |  | 智慧运营中心人员到位率 | 反映部门在垃圾清运方面的工作情况。目标值为“100%”，2022年智慧运营中心人员按合同完成得满分，否则分值=实际到位人数/合同要求到位人数*分值。 |  |
|  |  | 市政设施管护验收达标率 | 反映部门在市政设施管护方面的工作情况。目标值为“100%”，2022年市政设施管护验收达标率100%得满分，否则分值=实际验收达标的市政设施/2022年实际开展管护验收的市政设施*分值，或以实际建设情况综合评分。 |  |
|  |  | 垃圾清运频率 | 反映部门在垃圾清运方面的工作情况。目标值为“日产日清”，2022年生活垃圾日产日清得满分，否则按2022年实际生活垃圾清运频率综合评分。 |  |
|  |  | 古树名木巡查频次 | 反映部门对古树名木的保护情况。目标值为“对一级古树和名木至少每三个月巡查一次，对二级古树至少每六个月巡查一次，对古树后续资源至少每年巡查一次”，按要求开展对辖内古树名木进行巡查的满分，否则分值=古树名木实际巡查频次/古树名木应巡查频次*分值。 |  |
|  | 效益 | 提高江高镇非税收入 | 反映部门环卫收费工作推进情况。目标值为“推进落实《江高镇环卫收费管理改革试行方案》，提高江高镇非税收入”，按《江高镇环卫收费管理改革试行方案》实际实施情况及非税收入增长情况综合评分。 |  |
|  |  | 加强垃圾分类工作 | 反映部门在推进垃圾分类工作方面的开展情况。目标值为“强化垃圾分类宣传，普及垃圾分类知识，加强垃圾分类工作”，按垃圾分类工作实际开展情况综合评分。 |  |
|  |  | 完善环卫基础设施建设 | 反映部门在环卫保洁方面的工作情况。目标值为“新建1座四厢垃圾压缩站、新建4座公厕、创建1个容貌示范社区等，完善环卫基础设施建设”，根据环卫基础设施实际建设情况综合评分。 |  |
|  |  | 提升江高镇镇内绿化环境 | 反映部门在落实公园、绿化管理方面工作的情况。目标值为“通过打造大田村、杨山村、罗溪村口袋公园，对江高镇内重点路线进行绿化提升等方式，提升江高镇镇内绿化环境”，根据相关工作开展情况及成效综合评分。 |  |
|  |  | “云报事”系统上报问题整改率 | 反映部门在城市综合管理整治方面的工作情况。目标值为“100%”，“云报事”系统上报问题整改率100%得满分，否则分值=云报事”系统上报问题实际整改率/100%*分值。 |  |
|  |  | 规范城市治理工作 | 反映部门在建设长效城市管理机制方面工作的开展情况。目标值为“通过完善日常保洁管理制度及村社环卫保洁制度，提升城市治理水平”。根据部门2022年部门管理制度建设工作的开展情况综合评分。 |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 反映服务对象对部门2022年履职情况的满意度。预期目标值为“≥90%”，满意度≥90%得满分，否则分值=服务对象实际满意度/90%*分值。 |  |