## 2023年度财政重点评价项目情况表
2023年度财政支出重点评价项目情况表
序号 | 部门 | 项目 | 主要绩效 | 年度预算 （万元） | 支出数 （万元） | 预算 完成率 | 评价等级 | 存在主要问题 | 工作建议
1 | 广州市白云区科技工业商务和信息化局 | 2023年北大激光等离子体技术研究院建设项目 | 1.已按照预期目标完成离子注入机关键部件宽幅离子源、超强激光器的样机研制，2023年孵化3家高科技企业。按计划实现离子注入机实验平台搭建工作，2023年已完成场离子注入机整机研制，2021年哈尔滨工业大学（深圳）与研究院签订50kV离子注入机采购合同，2023年12月50kV离子注入机经现场测试满足合同规定性能指标，通过现场验收。2024年6月研究院与芯辰半导体(苏州)有限公司签订战略合作协议，合作推进离子注入机设备产业化发展。 2.2022年8月国产200TW激光系统通过测试验收；2024年1月广东省新兴激光等离子体技术研究院与飞秒激光研究中心（广州）有限公司签订合作协议，合作推进飞秒激光器设备产业化发展。 3.2023年研究院孵化等离子体装备科技（广州）有限公司、广东精源科技有限公司、广东宏泰节能环保工程有限公司3家公司，其中等离子体装备科技（广州）有限公司入选《广东省2023年第8批入库科技型中小企业名单》，获评高新技术企业；广东精源科技有限公司孵化注册时间为2023年，入选广东省《2023年第6批入库科技型中小企业名单》；广东宏泰节能环保工程有限公司获评专精特新中小企业。 | 7000 | 7000 | 100% | 良 | （一）合同履约管理不到位，项目管理工作有待加强。 （二）个别指标约束力度较弱，绩效指标设置全面性不足。 | （一）规范项目实施与管理，提高监管工作严谨性。 （二）强化绩效指标约束力度，全面反映项目绩效。
2 | 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 | 平和大押片区综合整治工程项目 | 打造湿地门户，提升城市面貌，对历史文化片区进行有效挖掘和保护利用。截至2023年12月31日，本项目包含的牌楼、景观墙与廊道、游客中心、桥头堡、城市广场、廊桥、河涌碧道等主要建设内容于2023年上半年已基本完成，下半年主要落实工程收尾、以及新增项目、遗留和拆迁后调整项目施工等，2023年度未开展分部验收工作。 | 1495.94 | 1495.94 | 100% | 中 | （一）项目前期工作开展不够充分，部分前期材料不够规范。 （二）项目建设进度滞后，监管力度有待加强。 （三）部分项目资金拨付审批凭证不够完整。 | （一）加强调研论证工作，完善项目管理。 （二）加快推进项目实施进度，增强项目监管力度。 （三）完善项目资金凭证，提升会计信息质量。
3 | 广州市白云区市场监督管理局 | 化妆品产业专项扶持政策经费及工作经费项目 | 1.推进白云美湾产业研究院运营服务项目，2023年按照合同约定撰写8份报告，整理汇总美丽产业的发展动态；构建专家智库，为白云区美湾产业搭建了多元化、互动性强的专家平台。 2.首届“广州国际美妆周”主会场活动顺利完成，活动邀请2100多位相关人员参加高质量大会，活动期间累计共发布预热报道50条次、新闻发布会报道70条次、主会场及分会场活动报道近1000条次，推动全球16个国家和地区的649家企业参加了线下活动，有助于展示“白云美湾”区域品牌形象，进而促进品牌价值提升。 3.推进白云美湾国际化妆品研究院集群项目，截至2023年12月，研究院集群已入驻院校13所，完成民非登记注册14所，2021年-2022年与白云区签署共建合作协议的院校10所，2023年11月与苏州大学签订合作协议。2023年10家研究院共计形成应用配方一千多个，华研院、清研院、浙研院、南航院、东研院、药妍院、中研院7家研究院形成二十余项原料。 4.按计划完成工作亮点宣传，广东新快报传媒有限公司按照合同约定及时完成宣传稿件撰写及发布，2023年刊载区市场监督管理局的7篇工作亮点、成效信息，并同步在新快报客户端报道。 | 4346.6 | 3837 | 88.28% | 中 | （一）部分子项未能按照约定完成，监管工作有效性不足。 （二）助推行业高质量发展成效不明显，项目整体效益发挥有待提升。 （三）年中绩效监控应用不够充分，个别绩效指标未能如期完成预期目标。 | （一）加强项目监管工作力度，规范项目实施与管理。 （二）充分利用项目资源，助推行业高质量发展。 （三）强化绩效监控结果应用，提升绩效管理实效。
4 | 广州市白云区卫生健康局 | 妇幼公共卫生服务项目 | 截至2023年12月，2023年婚检率94.87%；为12004对夫妻提供婚前艾滋病、梅毒、乙肝检测；完成地中海贫血筛查26660人，常染色体非整倍体疾病筛查21615人，明显组织结构畸形筛查19307人；年度内完成遗传代谢性疾病检测的新生儿数为19786人，完成听力检测的新生儿数为18049人；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率为99.74%；白云区内分娩HIV感染产妇34例，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例为100%，通过开展以上工作，一定程度上普及了群众对出生缺陷综合防控知识，提高孕产妇及其家属对出生缺陷项目的接受度与参与度，有助于控制严重致死、致残出生缺陷儿出生。大部分医疗机构通过线上线下相结合方式宣传惠民政策积极为育龄妇女提供避孕节育知识的教育与指导，各医疗机构基本能在妇科门诊、PAC门诊合理设立避孕药具人工发放网点并开展相应的咨询随访服务，保护女性生殖健康和生育能力。 | 891.49 | 891.47 | 99.99% | 良 | （一）项目宣传力度有待加强，服务满意度调查广度不足。 （二）资金使用分配不合理，项目监管力度有待加强。 （三）年初申报和年末自评的绩效指标差异较大，绩效指标体系有待完善。 | （一）拓宽项目宣传途径，提升服务意见收集的全面性。 （二）加强对下属单位资金支出的监管，完善资金使用管理办法。 （三）增强绩效管理意识，完善绩效指标体系。
5 | 广州市白云区住房建设和交通局 | 2023年“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目 | 根据广州市规划和自然资源局《广佛高质量发展融合试验区建设总体规划》，广佛沿197公里边界线携手共建广佛高质量发展融合试验区。 1.截至2023年12月31日，白云湖大道升级改造工程2023年度支出10808.38万元，占本项目年度投资计划的38.6%，征地拆迁工作推进中。 2.白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程2023年6月1日完成除五横路BK0+000~BK0+560段外的剩余路段的竣工验收。2023年7月26日完成除五横路BK0+000~BK0+560段外的剩余路段城市家具工程、道路工程、绿化工程、人行道附属工程的移交。 3.截至2023年12月31日，湖滨东路（华快南辅道-湖滨东路）已从前期方案研究转入实施阶段，黄金围东区一期道路处于前期方案研究阶段。 | 25148.4 | 25148.4 | 100% | 中 | （一）项目前期论证不够充分，已完工子项目未能按计划投入运营。 （二）部分子项目工期偏离合同目标，项目监管力度有待增强。 （三）部分项目请款材料不够规范。 （四）个别绩效指标设置不够合理，绩效指标体系设置不够全面规范。 | （一）注重项目可行性研究工作，增强风险意识。 （二）加快推进子项目实施进度，增强项目监管力度。（三）进一步规范资金支付凭证对应的请款材料。 （四）加强项目绩效管理，优化绩效指标体系。